Об утверждении годового отчета за 2019 год

В соответствии с пунктами 6.13-6.14 Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Добрянского муниципального района 
от 22 мая 2018 г. № 396, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Добрянского городского округа

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый годовой отчет об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год.

И.о. главы городского округа –

главы администрации Добрянского

городского округа 					                                Н.Н. Поздеев

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# Добрянского городского округа

# от            №

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год

- Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 6.13 Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 мая 2018 г. № 396 (с изменениями от 21 августа 2018 г. № 672), управлением территориального развития и экономики администрации Добрянского городского округа подготовлен годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2019 год (далее – Годовой отчет).

1.2. Годовой отчет подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Распоряжением администрации Добрянского городского округа 
от 03 февраля 2020 г. № 14-р утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского муниципального района (далее – Перечень).

Перечень содержит 12 муниципальных программ, две из которых реализуются с 01 января 2015 г, одна – с 01 января 2016 г., семь - с 01 января 2017 г., одна – с 01 января 2018 г., одна – с 01 января 2019г.

В течение 2019 года в Добрянском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

«Функционирование и развитие системы образования Добрянского района»;

«Культура Добрянского района»;

«Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района»;

«Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района»;

«Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района»;

«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района»;

«Инфраструктура и градостроительство Добрянского района»;

«Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»;

«Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района»;

«Функционирование системы муниципального управления»;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района»;

«Кадровая политика Добрянского муниципального района».

1.4. Информация о финансировании муниципальных программ в период 2017-2019 годов представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ответствен- ный испол- нитель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Функционирование и развитие системы образования Добрянского района | УО | 842 917,6 | 65,2 | 823 806,6 | 55,6 | 825 448,5 | 94,0 |
| 2 | Культура Добрянского района | УСР | 14 569,1 | 1,1 | 45 303,4 | 3,1 | 44 908,9 | 99,8 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района | УСР | 34 103,7 | 2,6 | 33 490,4 | 2,3 | 35 210,5 | 100,0 |
| 4 | Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района | УСР | 7 501,2 | 0,6 | 10 487,6 | 0,7 | 12 532,9 | 73,2 |
| 5 | Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района | АДГО (ОСХИП) | 2 931,7 | 0,2 | 1 252,9 | 0,1 | 840,0 | 84,3 |
| 6 | Инфраструктура и градостроительство Добрянского района | УТРИЭ | 228 421,6 | 17,7 | 374 466,3 | 25,3 | 263 594,1 | 66,6 |
| 7 | Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района | УИЗО | 46 020,8 | 3,6 | 67 721,4 | 4,6 | 84 213,3 | 96,8 |
| 8 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района | УФиК | 54 810,8 | 4,2 | 58 218,3 | 3,9 | 57 478,3 | 97,9 |
| 11 | Кадровая политика Добрянского муниципального района | АДГО (ОМСиАД) | 8 718,0 | 0,7 | 8 913,0 | 0,6 | 6 768,0 | 100,0 |
| 11 | Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района | АДГО (ОГиАЗ) | 9 813,3 | 0,8 | 9 591,1 | 0,65 | 8 484,3 | 99,3 |
| 12 | Функционирование системы муниципального управления | УТРИЭ | 42 795,5 | 3,3 | 44 011,4 | 2,9 | 72 751,6 | 99,5 |
| 13 | Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района | УСР | - | - | 3 545,9 | 0,24 | 1 391,1 | 97,2 |
| Всего по муниципальным программам: | 1 292 656,3 | 100,0 | 1 480 862,2 | 100,0 | 1 413 621,5 | 87,9 |

1.5. В Таблице 2 и на диаграмме 1 представлена информация 
о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2019 год.

Таблица 2 (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответ-ствен-ный испол-нитель | План по бюджету первоначаль-ный (РЗС № 451, от 26.12.2018) | План по бюджету с учетом изменений (РДДГО № 105, от 30.12.2019) | Кассовые расходы за 2019 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 =6/5*100 |
| 1 | Функционирование и развитие системы образования Добрянского района | УО | 774 703,1 | 878 540,7 | 825 448,5 | 94,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 698,8 | 698,8 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 566 201,5 | 665 725,9 | 613 668,4 | 92,2 |
| средства местного бюджета | 208 501,6 | 212 116,0 | 211 081,3 | 99,5 |
| 2 | Культура Добрянского района | УСР | 43 969,9 | 45 008,1 | 44 908,9 | 99,8 |
| средства местного бюджета | 41 597,3 | 42 529,3 | 42437,9 | 99,8 |
| средства краевого бюджета | 2 372,6 | 2 478,8 | 2 471,0 | 99,7 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района | УСР | 32 617,1 | 35 210,5 | 35 210,5 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 559,8 | 559,8 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 195,6 | 1 971,5 | 1 971,5 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 32 421,5 | 32 679,2 | 32 679,2 | 100,0 |
| 4 | Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района | УСР | 10 039,9 | 17 132,9 | 12 532,9 | 73,1 |
| средства федерального бюджета | 1 046,7 | 1 261,7 | 1 075,5 | 85,2 |
| средства краевого бюджета | 7 963,2 | 13 152,3 | 8 873,6 | 67,4 |
| средства бюджетов поселений | 0,0 | 1 722,1 | 1 722,1 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1 030,0 | 996,8 | 861,7 | 95,4 |
| 5 | Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района | АДГО (ОСХИП) | 1115,0 | 996,3 | 840,0 | 84,3 |
| средства федерального бюджета | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 99,7 |
| средства краевого бюджета | 674,3 | 674,3 | 518,1 | 76,8 |
| средства местного бюджета | 394,1 | 275,4 | 275,4 | 100,0 |
| 6 | Инфраструктура и градостроительство Добрянского района | УТРИЭ | 172 621,3 | 395 676,0 | 263 594,1 | 66,6 |
| средства федерального бюджета | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 46 676,1 | 249 708,7 | 124 900,3 | 50,0 |
| средства местного бюджета | 55 945,2 | 64 123,9 | 56 864,3 | 88,7 |
| средства бюджетов поселений | 0,0 | 11 843,4 | 11 829,5 | 99,8 |
| 7 | Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района | УИЗО | 80 372,9 | 86 958,3 | 84 213,3 | 96,8 |
| средства краевого бюджета | 35 279,1 | 35 279,1 | 33 594,3 | 95,2 |
| средства местного бюджета | 45 093.8 | 51 679,2 | 50 619.1 | 97,9 |
| 8 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района | УФиК | 46 613,0 | 58 694,4 | 57 478,3 | 97,9 |
| средства местного бюджета | 27 430,7 | 36 998,3 | 35 814,5 | 96,8 |
| средства краевого бюджета | 18 397,8 | 18 397,8 | 18 397,8 | 100,0 |
| средства бюджетов поселений | 784,5 | 3 298,3 | 3 266,0 | 99,0 |
| 9 | Кадровая политика Добрянского муниципального района | АДГО (ОМСиАД) | 7 264,6 | 6 768,0 | 6 768,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 7 264,6 | 6 768,0 | 6 768,0 | 100,0 |
| 10 | Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района | АДГО (ОГиАЗ) | 8 595,9 | 8 544,6 | 8 484,3 | 99,3 |
| средства краевого бюджета | 3 079,7 | 3 108,7 | 3 108,7 | 100,0 |
| средства бюджетов поселений | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 4 744,7 | 4 664,4 | 4 604,1 | 98,7 |
| 11 | Функционирование системы муниципального управления | АДГО (УТРиЭ) | 49 135,8 | 73 127,1 | 72 751,6 | 99,5 |
| средства федерального бюджета | 2 658,0 | 2 658,0 | 2 642,4 | 99,4 |
| средства краевого бюджета | 610,4 | 1 050,0 | 1 035,1 | 98,6 |
| средства бюджетов поселений | 0,0 | 24 003,0 | 23 972,8 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 45 867,4 | 45 416,1 | 45 101,1 | 99,3 |
| 12 | Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района | УСР ДГО | 1 449,6 | 1 431,1 | 1 391,1 | 97,2 |
| средства местного бюджета | 1 449,6 | 1 431,1 | 1 391,1 | 97,2 |
| Всего по муниципальным программам: | 1 228 498,1 | 1 608 088,0 | 1 413 621,5 | 87,9 |
| средства федерального бюджета | 73 751,3 | 75 224,9 | 75 023,1 | 99,7 |
| средства краевого бюджета | 681 450,3 | 991 547,1 | 808 538,8 | 81,5 |
| средства местного бюджета | 471 740,5 | 499 677,7 | 488 497,7 | 97,7 |
| средства бюджетов поселений | 1 556,0 | 41 638,3 | 41 561,9 | 99,8 |

__________________________________

<*>  Плановые значения по мероприятиям указаны в соответствии с решением Думы Добрянского городского округа о бюджете (с изменениями), фактические значения указаны 
в соответствии с расходом в программе «АЦК-Финансы». Исполнение по мероприятиям на сновании данных программы «АЦК-Финансы» составляет 100,0 %.

Диаграмма 1

1.6 Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ района за 2019 год в процентном отношении представлено 
на диаграмме 2.

Диаграмма 2

1.7. Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований 
за 2019 год представлены в Таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 в приложениях 1- 12 к настоящему Годовому отчету.

1.8. Для оценки реализации муниципальных программ за 2019 год, управлением экономического развития был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2019 году и динамики фактического исполнения целевых показателей за 2017-2019 годы.

Одним из важных критериев оценки реализации муниципальных программ является критерий соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальных программах. Для оценки муниципальных программ, в соответствии 
с указанным критерием, произведены расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100,0 % значениям, утвержденным программой.

Средние значения выполнения целевых показателей за 2019 год в разрезе муниципальных программ приведены на диаграмме 3.

Фактическое выполнение целевых показателей за 2019 год в сравнении 
со значениями показателей на начало реализации муниципальных программ и фактическим выполнением значений показателей за 2017-2019 годы по каждой муниципальной программе представлены в таблицах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 в приложениях 1 - 12 к Годовому отчету.

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей муниципальных программ за 2019 год, необходимо отметить, что 
из 12 муниципальных программ по 10 программам среднее значение составило 100,0% и более.

1.9. Отчеты о реализации муниципальных программ представлены 
в приложениях 1-12 к настоящему Годовому отчету.

Диаграмма 3

II. Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена управлением экономического развития в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Добрянского муниципального района 
от 22 мая 2018 г. № 396. Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей, и осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям 
с учетом их весовых коэффициентов.

2.2. Муниципальные программы оценивались по следующим критериям:

2.2.1 соответствие муниципальных программ основным направлениям Стратегии и Программы комплексного социально-экономического развития района;

2.2.2 соответствие содержания муниципальных программ предъявленным к ним унифицированным требованиям; качество представления отчетности по реализации муниципальных программ;

2.2.3 выполнение плановых объемов освоения, привлечение дополнительных средств для реализации программ;

2.2.4 уровень достижения целевых показателей; выполнение мероприятий муниципальных программ;

2.2.5 коэффициент эффективности.

2.3 Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальных программ производился для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), 
в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности по формуле:

Ei = Pi / Зi

где:

Pi - результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

Зi - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию мероприятия(ий) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности (Е) по конкретной муниципальной программе рассчитывался как среднее арифметическое значение всех коэффициентов эффективности (Еi) программы.

По результатам оценки эффективности реализации программ, каждой программе присваивался Рейтинг эффективности (R) за 2019 год:

| R = Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ |
| --- |
| R > 10 баллов | эффективная муниципальная программа |
| 8 < R < 10 баллов | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 5 < R < 8 баллов | малоэффективная муниципальная программа |
| R < 5 баллов | неэффективная муниципальная программа |

2.4 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год приведены в таблице 3 и на диаграмме 4.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Интегральный показатель (баллы) 2019 г. | Изменение балла по отношению к 2018 г. | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района | Управление образования администрации Добрянского городского округа | 9,4 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 2 | Культура Добрянского муниципального района | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 9,4 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 3 | Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального район | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 9,4 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 9,1 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 5 | Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района | Администрация Добрянского городского округа (отдел сельского хозяйства и предприниматель-ства) | 9,4 | -0,3 |  | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 6 | Инфраструктура и градостроительство Добрянского района | Администрация Добрянского городского округа (управление территориального развития и экономики) | 8,7 | +0,4 |  | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 7 | Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | 9,2 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 8 | Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района | Администрация Добрянского городского округа (отдел гражданской и антитеррорис-тической защиты) | 9,4 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 9 | Функционирование системы муниципального управления | Администрация Добрянского городского округа (управление территориального развития и экономики) | 9,3 | +0,1 |  | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа | 9,4 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 11 | Кадровая политика Добрянского муниципального района | Администрация Добрянского городского округа (управление территориального развития и экономики) | 8,5 | на уровне 2018 года | умеренно эффективная муниципальная программа |
| 12 | Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 9,4 | -0,3 |  | умеренно эффективная муниципальная программа |

Диаграмма 4

2.5 Данные рейтинга эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год показывают, что все муниципальные программы набрали от 8 до 10 баллов и являются «умеренно эффективными».

При этом самыми результативными являются программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района», «Поддержка и развитие общественных инициатив 
на территории Добрянского муниципального района», «Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района», «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района», «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района, «Культура Добрянского муниципального района», «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» (программы оценены на 9,4 баллов). Для повышения места в рейтинге и перехода в группу «эффективных» указанным муниципальным программам необходимо дополнительно набрать 0,6 балла.

III. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, предложения управления территориального развития и экономики по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского городского округа заключаются в следующем:

для повышений рейтинга муниципальных программ по итогам будущих отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

отразить в муниципальных программах степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, других проблемных отраслей (при возможности рассчитать степень охвата);

проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной программы) должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием (мероприятиями) программы;

проводить мероприятия, направленные на увеличение доли инвестиционных расходов, входящих в муниципальные программы (при наличии инвестиционных расходов и возможности их осуществления, как за счет средств местного бюджета, так и за счет других источников финансирования);

повысить качество и достоверность предоставляемых в управление территориального развития и экономики отчетов о реализации муниципальных программ;

строго соблюдать сроки предоставления отчетов о реализации муниципальных программ в управление экономического развития, указанные 
в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 мая 2018 г. № 396.

Приложение 1

к годовому отчету 
о выполнении эффективности реализации муниципальных

программ Добрянского муниципального района

за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от __ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 21 октября 2016 г. № 735.

1.2. В течение 2016-2020 годов в муниципальную программу внесены изменения: от 22 февраля 2017 г. № 159, от 23 октября 2017 г. № 1104, 
от 21 марта 2018 г. № 222, от 08 октября 2018 г. № 813, от 05 марта 2019 г. 
№ 187, от 22 мая 2019 г. № 519, от 12 августа 2019 г. № 1132, от 30 октября 2019 г. № 1738, от 28 февраля 2020 г. № 324.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» 
за 2019 год приведена в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Отклоне-ние | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1.1. Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» | Всего по мероприятию, в том числе: | 293 520,2 | 331 322,3 | 309 183,8 | -22 138,5 | 93,3 |
|  | средства краевого бюджета | 220 068,1 | 260 815,5 | 238 677,0 | -22 138,5 | 91,5 |
|  | средства местного бюджета | 73 452,1 | 70 506,8 | 70 506,8 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 53 731,5 | 50 786,2 | 50 786,2 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 53 731,5 | 50 786,2 | 50 786,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2. | Присмотр и уход | Всего по мероприятию, в том числе: | 19 720,6 | 19 720,6 | 19 720,6 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 19 720,6 | 19 720,6 | 19 720,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 220 068,1 | 260 815,5 | 238 677,0 | -22 138,5 | 91,5 |
|  |  | средства краевого бюджета | 220 068,1 | 260 815,5 | 238 677,0 | -22 138,5 | 91,5 |
| 2. Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» | Всего по мероприятию, в том числе: | 344 283,6 | 395 110,6 | 373 838,4 | -21 272,2 | 94,6 |
|  | средства краевого бюджета | 261 425,3 | 308 908,9 | 288 553,3 | -20 355,6 | 93,4 |
|  | средства местного бюджета | 82 858,3 | 86 201,7 | 85 285,1 | -916,6 | 98,9 |
| 2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 65 639,7 | 70 891,8 | 70 891,2 | -0,6 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 65 639,7 | 70 891,8 | 70 891,2 | -0,6 | 100,0 |
| 2.2. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 261 425,3 | 308 908,9 | 288 553,3 | -20 355,6 | 93,4 |
|  |  | средства краевого бюджета | 261 425,3 | 308 908,9 | 288 553,3 | -20 355,6 | 93,4 |
| 2.3. | Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях | Всего по мероприятию, в том числе: | 17 218,6 | 15 309,9 | 14 393,9 | -916,0 | 94,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 17 218,6 | 15 309,9 | 14 393,9 | -916,0 | 94,0 |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования» | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 108,6 | 1 168,6 | 1 168,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 1 108,6 | 1 108,6 | 1 108,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Организация и проведение работы с одаренными детьми | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 056,6 | 1 056,6 | 1 056,6 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 056,6 | 1 056,6 | 1 056,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Проведение церемонии награждения выпускников школ медалями за особые успехи в обучении | Всего по мероприятию, в том числе: | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования» | Всего по мероприятию, в том числе: | 22 807,3 | 23 309,3 | 23 309,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 22 807,3 | 23 309,3 | 23 309,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Всего по мероприятию, в том числе: | 20 327,0 | 20 829,0 | 20 829,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 20 327,0 | 20 829,0 | 20 829,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4.2. | Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 480,3 | 2 480,3 | 2 480,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 480,3 | 2 480,3 | 2 480,3 | 0,0 | 100,0 |
| 5.Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования» | Всего по мероприятию, в том числе: | 649,9 | 649,9 | 640,8 | -9,1 | 98,6 |
|  | средства местного бюджета | 649,9 | 649,9 | 640,8 | -9,1 | 98,6 |
| 5.1. | Организация мероприятий с учащимися | Всего по мероприятию, в том числе: | 649,9 | 649,9 | 640,8 | -9,1 | 98,6 |
|  |  | средства местного бюджета | 649,9 | 649,9 | 640,8 | -9,1 | 98,6 |
| 6. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» | Всего по мероприятию, в том числе: | 7 970,0 | 7 613,6 | 7 524,5 | -89,1 | 98,8 |
|  | средства местного бюджета | 7 970,0 | 7 613,6 | 7 524,5 | -89,1 | 98,8 |
| 6.1. | Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ Добрянского муниципального района. | Всего по мероприятию, в том числе: | 190,3 | 232,5 | 143,4 | -89,1 | 61,7 |
|  |  | средства местного бюджета | 190,3 | 232,5 | 143,4 | -89,1 | 61,7 |
| 6.2. | Организация и проведение августовской педагогической конференции | Всего по мероприятию, в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6.3. | Методическое сопровождение профессионального уровня педагогов учреждений общего и дополнительного образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 5 302,9 | 4 904,3 | 4 904,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 5 302,9 | 4 904,3 | 4 904,3 | 0,0 | 100,0 |
| 6.4. | Реализация Проектов развития образовательных организаций | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 396,8 | 2 396,8 | 2 396,8 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 396,8 | 2 396,8 | 2 396,8 | 0,0 | 100,0 |
| 7. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего по мероприятию, в том числе: | 11 854,0 | 11 852,5 | 11 852,4 | -0,1 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 10 879,0 | 10 879,0 | 10 878,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 975,0 | 973,5 | 973,5 | 0,0 | 100,0 |
| 7.1. | Организация отдыха детей и молодежи | Всего по мероприятию, в том числе: | 975,0 | 973,5 | 973,5 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 975,0 | 973,5 | 973,5 | 0,0 | 100,0 |
| 7.2. | Мероприятие по организации оздоровления и отдыха детей | Всего по мероприятию, в том числе: | 10 879,0 | 10 879,0 | 10 878,9 | -0,1 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 10 879,0 | 10 879,0 | 10 878,9 | -0,1 | 100,0 |
| 8. Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» | Всего по мероприятию, в том числе: | 17 435,9 | 23 292,3 | 23 022,4 | -269,9 | 98,8 |
|  | средства краевого бюджета | 17 435,9 | 23 292,3 | 23 022,4 | -269,9 | 98,8 |
| 8.1. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 10 468,5 | 12 110,7 | 11 841,8 | -268,9 | 97,8 |
|  |  | средства краевого бюджета | 10 468,5 | 12 110,7 | 11 841,8 | -268,9 | 97,8 |
| 8.2. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Всего по мероприятию, в том числе: | 6 967,4 | 7 181,6 | 7 180,6 | -1,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 967,4 | 7 181,6 | 7 180,6 | -1,0 | 100,0 |
| 8.3. | Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и семьям с детьми» | Всего по мероприятию, в том числе: | 33 530,5 | 34 955,7 | 32 307,5 | -2 648,2 | 92,4 |
|  | средства краевого бюджета | 33 530,5 | 34 955,7 | 32 307,5 | -2 648,2 | 92,4 |
| 9.1 | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования всего | Всего по мероприятию, в том числе: | 33 530,5 | 34 955,7 | 32 307,5 | -2 648,2 | 92,4 |
|  |  | средства краевого бюджета | 33 530,5 | 34 955,7 | 32 307,5 | -2 648,2 | 92,4 |
| 9.1.1 | Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | средства краевого бюджета | 11 760,7 | 11 387,1 | 10 388,3 | -998,8 | 91,2 |
| 9.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | средства краевого бюджета | 9 433,1 | 10 887,4 | 10 341,8 | -545,6 | 95,0 |
| 9.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | средства краевого бюджета | 12 336,7 | 12 681,2 | 11 577,4 | -1 103,8 | 91,3 |
| 10.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего по мероприятию, в том числе: | 7 528,1 | 8 437,3 | 8 436,7 | -0,6 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 7 528,1 | 8 437,3 | 8 436,7 | -0,6 | 100,0 |
| 10.1. | Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 7 528,1 | 8 437,3 | 8 436,7 | -0,6 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 7 528,1 | 8 437,3 | 8 436,7 | -0,6 | 100,0 |
| 11. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 000,0 | 3 409,7 | 3 409,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 1 000,0 | 3 409,7 | 3 409,7 | 0,0 | 100,0 |
| 11.1. | Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 000,0 | 3 409,7 | 3 409,7 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 000,0 | 3 409,7 | 3 409,7 | 0,0 | 100,0 |
| 12.Основное мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, муниципальных образований» | Всего по мероприятию, в том числе: | 30 064,9 | 30 753,5 | 24 108,3 | -6 645,2 | 78,4 |
|  | средства краевого бюджета | 22 862,7 | 24 753,2 | 18 108,0 | -6 645,2 | 73,2 |
|  | средства местного бюджета | 7 202,2 | 6 000,3 | 6 000,3 | 0,0 | 100,0 |
| 12.1 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, муниципальных образований (кап.ремонт внутр.инженер. сетей) | Всего по мероприятию, в том числе: | 11 519,2 | 6 752,5 | 999,1 | -5 753,4 | 14,8 |
|  |  | средства краевого бюджета | 8 639,4 | 6 752,5 | 999,1 | -5 753,4 | 14,8 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 879,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12.2. | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, муниципальных образований (ремонтные работы) | Всего по мероприятию, в том числе: | 18 545,7 | 24 001,0 | 23 109,2 | -891,8 | 96,3 |
|  |  | средства краевого бюджета | 14 223,3 | 18 000,7 | 17 108,9 | -891,8 | 95,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 4 322,4 | 6 000,3 | 6 000,3 | 0,0 | 100,0 |
| 13. Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского муниципального района для выполнения уставных целей и задач» | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 950,1 | 3 819,2 | 3 799,9 | -19,3 | 99,5 |
|  | средства местного бюджета | 2 950,1 | 3 819,2 | 3 799,9 | -19,3 | 99,5 |
| 13.1 | Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского муниципального района для выполнения уставных целей и задач | Всего по мероприятию, в том числе: | 294,4 | 294,4 | 275,1 | -19,3 | 93,4 |
|  |  | средства местного бюджета | 294,4 | 294,4 | 275,1 | -19,3 | 93,4 |
| 13.2 | Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных образовательных учреждений Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 655,7 | 3 524,8 | 3 524,8 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 655,7 | 3 524,8 | 3 524,8 | 0,0 | 100,0 |
| 14. Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
| 14.1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
| 15. Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 043,4 | 1 043,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 86,1 | 86,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 258,5 | 258,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 698,8 | 698,8 | 0,0 | 100,0 |
| 15.1 | Создание в общеобразователь-ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 043,4 | 1 043,4 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 86,1 | 86,1 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 258,5 | 258,5 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 698,8 | 698,8 | 0,0 | 100,0 |
| Всего: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 774 703,1 | 878 540,7 | 825 448,5 | -53 092,2 | 94,0 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 698,8 | 698,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 566 201,5 | 665 725,9 | 613 668,4 | -52 057,5 | 92,2 |
|  | средства местного бюджета | 208 501,6 | 212 116,0 | 211 081,3 | -1 034,7 | 99,5 |

1.4. Мероприятия, запланированные в 2019 году в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 825 448,5 тыс. руб., что составляет 94,0% от плана.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по восьми мероприятиям муниципальной программы:

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» (выполнение – 91,5 %, причина – в декабре 2019 года министерством перечислены денежные средства на 2020 год);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» (выполнение – 93,4 %, причина – в декабре 2019 года министерством перечислены денежные средства на 2020 год);

«Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях» (выполнение – 94,0 %, причина – экономия средств в связи 
с карантином в образовательных учреждениях);

«Организация мероприятий с учащимися»; основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования» (выполнение – 98,6%, причина - низкая наполняемость доходной части бюджета района денежные средства на счета образовательным учреждениям не поступили, а также 
с карантином и каникулами в школах);

«Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ Добрянского муниципального района»; основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» (выполнение – 61,7 %, причина – низкая наполняемость доходной части бюджета района денежные средства на счета образовательным учреждениям не поступили);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» (выполнение – 97,8%, причина – уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования всего»; основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и семьям 
с детьми» (выполнение – 92,4 %, причина – уменьшение детодней посещения ДОУ по причине болезни детей, снижение посещаемости в летний период);

«Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, муниципальных образований (капитальный ремонт внутренних инженерных сетей)»; основное мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, муниципальных образований» (выполнение – 14,8 %, причина не освоения связана 
с незаконченным капитальным и текущим ремонтом в детском саду);

«Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского муниципального района для выполнения уставных целей и задач»; основное мероприятие «Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского муниципального района для выполнения уставных целей и задач» (выполнение - 93,4 %, причина - низкая наполняемость доходной части бюджета района денежные средства на счет учреждений не поступили).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1 Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактичес-кое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 0,0 | 98,5 | 100,0 | 101,5 |
| 2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, % | 0,0 | 53,4 | 75,0 | 140,4 |
| 3.Доля муниципальных образовательных организаций района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, % | 75,0 | 75,0 | 61,0 | 81,3 |
| 5. Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, % | 0,0 | 65,0 | 154,0 | 236,9 |
| 6.Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 102,7 |
| 7. Удельный вес численности учителей района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 0,0 | 17,0 | 23,0 | 135,3 |
| 8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием, % | 0,0 | 100,0 | 104,3 | 104,3 |
| 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием, % | 0,0 | 100,0 | 107,0 | 107,0 |
| 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, % | 0,0 | 100,0 | 84,1 | 84,1 |
| 11. Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе, % | 0,0 | 48,6 | 33,0 | 67,9 |
| 12. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе, % | 0,0 | 0,4 | 0,26 | 65,0 |
| 110,5 |

2.2 Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 110,5%.

Из 12 целевых показателей муниципальной программы:

1 показатель выполнен (8,3%);

7 показателей перевыполнено (58,3%);

4 показателя не выполнено (33,4%).

2.3 Не выполнено плановое значение целевого показателя муниципальной программы:

«Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %» (выполнение – 81,3%, причина – недостаточное количество человек 
в муниципальном задании УДО);

«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования 
к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, %» (выполнение – 84,1 %, причина – отказ в дополнительном финансировании);

«Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе, %» (выполнение – 67,9 %, причина -  все образовательные учреждения, имеют элементы без барьерной среды);

«Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе, %» (выполнение – 65,0%, причина - снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления).

III. Информация об основных результатах реализации

муниципальной программы

3.1 При реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (выплачены меры социальной поддержки 734 получателям (педагогические работники, пенсионеры системы образования, члены семей));

3.1.2. В 2019 году доля для создания условий для наличия лицензии 
на образовательную деятельность во всех образовательных организациях составила 100%, что достигнуто реализацией следующих мероприятий:

«Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях» на сумму 3 409,7 тыс. руб.:

МБОУ «ДООШ № 1» - 397,0 тыс. руб. - приведение в нормативное состояние здания;

МБОУ «Перемская ООШ» – 1 578,0 тыс. руб. - ремонт асфальтовой дорожки на территории школы;

МБОУ «Гаринская ООШ» – 50,0 тыс. руб. - приведение в нормативное состояние здания;

МАОУ «ПСОШ №1» – 1 384,6 тыс. руб. - приведение в нормативное состояние здания школы.

3.1.3 В 2019 году доля муниципальных образовательных организаций района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, составила 100% что достигнуто за счет реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, , инвестиционных проектов, муниципальных образований.

Осуществлены следующие виды ремонтных работ в образовательных учреждениях на сумму 24 108,3 тыс. руб.:

МАДОУ «ЦРР детский сад № 11г.Добрянка»– 15 665,4 тыс. руб. – текущий и капитальный ремонт внутренних инженерных сетей,

МАДОУ «ЦРР Добрянский детский сад № 15»– 2 355,7 тыс. руб. – ремонтные работы и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;

МАДОУ « ЦРР ДДС № 16 «Березка» – 638,9 тыс. руб. – ремонтные работы в здании детского сада,

МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» – 1 513,9 тыс. руб. - ремонтные работы в здании детского сада и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре,

МБОУ «ДСОШ № 2» – 486,4 тыс. руб. – ремонт кровли;

МБОУ «ДСОШ № 3» – 331,0 тыс. руб. – ремонтные работы в здании школы;

МБОУ «Дивьинская СОШ» – 444,5 тыс. руб. - ремонтные работы в здании школы;

МБОУ «Сенькинская ООШ» – 269,3 тыс. руб. - ремонт автоматической пожарной сигнализации;

МБОУ «Голубятская ООШ» – 118,6 тыс. руб. - ремонт системы освещения;

МАУ ДО «ПЦДОД»ШТР» – 1 487,9 тыс. руб. – ремонт кровли в здании учреждения,

МАДОУ «Полазненский д/сад № 2» – 796,7 тыс. руб. – ремонтные работы в здании детского сада.

3.1.4 Доля муниципальных образовательных учреждений имеющих лицензию на образовательную деятельность составляет 100%, достигнуто за счет реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. В рамках мероприятия осуществлялось:

3.1.4.1 Приобретение подвесного проекта и экрана для МАДОУ «ЦРР детский сад № 11 Добрянка» на сумму 25,0 тыс. руб.,

3.1.4.2 Приобретение спортивного оборудования в МБДОУ «Полазненский детский сад № 7» на сумму 22,5 тыс. руб.,

3.1.4.3 приобретение электрооборудования в МБОУ «Сенькинская ООШ» на сумму 38,4 тыс. руб.,

3.1.4.4 Приобретение электронного табло, водонагревателя и принтера для МБОУ «Камская ООШ.;

А также в рамках мероприятия реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (средства местного бюджета на содержание общеобразовательных учреждений, направлены на коммунальные услуги, содержание движимого и недвижимого имущества, налог на имущество и землю, услуги связи, приобретение канцтоваров, медикаментов, мелкого хозяйственного инвентаря, прочие текущие расходы). По состоянию на 01 сентября 2019 г. количество учащихся в школах - 6 571 человек, количество воспитанников в структурных подразделениях школ (дошкольных группах) – 342 человек.

Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях. Подвоз учащихся осуществляется в 4-х общеобразовательных учреждениях.

В 2019 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составила 61% (план 75%) в результате реализации следующих мероприятий Программы:

3.1.5 «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования». Средства местного бюджета направлены на содержание учреждений дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД «Логос», МАУДО «ПЦДОД «ШТР» (ФОТ, коммунальные услуги, содержание движимого и недвижимого имущества, налог на имущество и землю, услуги связи, приобретение канцтоваров, медикаментов, мелкого хозяйственного инвентаря, прочие текущие расходы). Количество учащихся 
в среднем за 2019 год – 1 207 человек.

3.1.6 «Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе». Мероприятие реализуется в рамках программы «Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе».

Количество дополнительно привлеченных детей в рамках мероприятия 
за отчетный период составило 137 человек, в том числе по направлениям: «Робототехника» - 25 чел.; «Программирование» – 26 чел.;  «Авиамоделирование» - 16 чел.; «Радиоэлектроника» - 16 чел.;  «Робототехника» - 54 чел.

3.1.7 «Методическое сопровождение профессионального уровня педагогов учреждений общего и дополнительного образования»

3.1.8 «Организация и проведение августовской педагогической конференции».

3.1.9 	В результате реализации в 2019 году мероприятий Программы «Организация и проведение работы с одаренными детьми», «Организация мероприятий с учащимися» доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) составила 38% от запланированной 37%.

В рамках мероприятия Организация и проведение работы с одаренными детьми предоставляются субсидии МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Логос». Субсидии направляются на реализацию мероприятий программы «Талантливые дети». Цель программы: Создание единой муниципальной системы поддержки и сопровождения талантливых детей.

В рамках мероприятия «Организация мероприятий с учащимися» в 2019 году проведено 38 мероприятий с учащимися на сумму 640,8 тыс. руб.

3.1.10 В 2019 году увеличилась доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования с 53,4% (план) 
до 75 % (факт). Охват детей дошкольным образованием в 2019 году составил 
3 399 чел. (без дошкольных групп в структурных подразделениях школ) и 3 741 чел. (с дошкольными группами в структурных подразделениях школ) 
в результате реализации следующих мероприятий Программы:

3.1.11 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (средства местного бюджета направлены на содержание дошкольных образовательных учреждений, расходуются на коммунальные услуги, содержание движимого и недвижимого имущества, налог на имущество и землю, услуги связи, приобретение канцтоваров, медикаментов, мелкого хозяйственного инвентаря, прочие текущие расходы.).

3.1.12 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» (краевые средства направляются на ФОТ и ФМЗ (учебные расходы) дошкольных образовательных учреждений). На ФОТ ДОУ в 2019 году направлено 257 419,2 тыс. руб., в т.ч. ФМЗ (учебные расходы) – 3 855,7 тыс. руб.

3.1.13 Охват детей оздоровительными мероприятиями в 2019 году составил – 154 % от запланированных 65% (мероприятия Программы «Организация отдыха детей и молодежи», «Мероприятие по организации оздоровления и отдыха детей»).

В целом уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой «Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района» составил 94,0%.

Приложение 2

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ____ № _____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Культура Добрянского района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Культура Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 31 октября 2016 г. № 770.

1.2. В течение 2016-2020 годов в муниципальную программу внесены изменения: от 12 апреля 2017 г. № 350, от 01 ноября 2017 г. № 1144, 
от 08 октября 2018 г. № 807, от 14 марта 2019 г. № 205, от 05 августа 2019 г. 
№ 1073, от 27 февраля 2020 г. № 304.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Культура Добрянского района» за 2019 год приведена в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Отклонение | % исполнения на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =7/6*100 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов | Всего по мероприятию, в том числе: | 3996,6 | 4763,4 | 4682,6 | 80,8 | 98,3 |
|  | средства местного бюджета | 3996,6 | 4763,4 | 4682,6 | 80,8 | 98,3 |
| 1.1. | Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 3996,6 | 4763,4 | 4682,6 | 80,8 | 98,3 |
|  | средства местного бюджета | 3996,6 | 4763,4 | 4682,6 | 80,8 | 98,3 |
| 2. | Обеспечение Добрянского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организации культуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 6432,0 | 6535,5 | 6524,9 | 10,6 | 99,8 |
|  | средства местного бюджета | 6432,0 | 6535,5 | 6524,9 | 10,8 | 99,8 |
| 2.1. | Организация показа концертов и концертных программ | Всего по мероприятию, в том числе: | 5920,0 | 6031,5 | 6031,5 | 0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 5920,0 | 6031,5 | 6031,5 | 0 | 100 |
| 2.2. | Проведение мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам | Всего по мероприятию, в том числе: | 272,0 | 272,0 | 267,9 | 4,1 | 98,5 |
|  | средства местного бюджета | 272,0 | 272,0 | 267,9 | 4,1 | 98,5 |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии (профессиональные праздники, конкурсы) | Всего по мероприятию, в том числе: | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 100 |
| 2.4. | Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий | Всего по мероприятию, в том числе: | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 100 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 100 | 100 |
| 2.5. | Участие творческих коллективов района в краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях | Всего по мероприятию, в том числе: | 30,0 | 22,0 | 15,5 | 6,5 | 70,5 |
|  | средства местного бюджета | 30,0 | 22,0 | 15,5 | 6,5 | 70,5 |
| 2.6. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100 |
| 3. | Предоставление дополнительного образования детей и мероприятия в сфере дополнительного образования в области искусств | Всего по мероприятию, в том числе: | 30471,6 | 30533,3 | 30533,3 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 30471,6 | 30533,3 | 30533,3 | 0,0 | 100 |
| 3.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Всего по мероприятию, в том числе: | 30308,9 | 30370,6 | 30370,6 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 30308,9 | 30370,6 | 30370,6 | 0,0 | 100 |
| 3.2. | Организация мероприятий с учащимися | Всего по мероприятию, в том числе: | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 0,0 | 100 |
| 4. | Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Всего по мероприятию, в том числе: | 281,3 | 387,5 | 379,7 | 7,8 | 98,0 |
|  | средства краевого бюджета | 281,3 | 387,5 | 379,7 | 7,8 | 98,0 |
| 4.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Всего по мероприятию, в том числе: | 281,3 | 387,5 | 379,7 | 7,8 | 98,0 |
|  | средства краевого бюджета | 281,3 | 387,5 | 379,7 | 7,8 | 98,0 |
| 5. | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Всего по мероприятию, в том числе: | 2788,4 | 2788,4 | 2788,4 | 2788,4 | 100 |
|  | средства краевого бюджета | 2091,3 | 2091,3 | 2091,3 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 697,1 | 697,1 | 697,1 | 0,0 | 100 |
| 5.1. | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Всего по мероприятию, в том числе: | 2788,4 | 2788,4 | 2788,4 | 2788,4 | 100 |
|  | средства краевого бюджета | 2091,3 | 2091,3 | 2091,3 | 2091,3 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 697,1 | 697,1 | 697,1 | 697,1 | 100 |
| ВСЕГО: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 43969,9 | 45008,1 | 44908,9 | 99,2 | 99,8 |
|  | средства краевого бюджета | 2372,6 | 2478,8 | 2471,0 | 7,8 | 99,7 |
|  | средства местного бюджета | 41597,3 | 42529,3 | 42437,9 | 91,4 | 99,8 |

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 44 908,9 тыс. руб., что составляет 99,8 % 
от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы:

«Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» (выполнение – 98,3 %, причина – экономия по ФОТ (были запланированы выплаты при сокращении), просроченная кредиторская задолженность (отсутствие средств на едином счете ДМР));

«Проведение мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам» выполнение – 98,5%, причина – просроченная кредиторская задолженность (отсутствие средств на едином счете ДМР));

«Участие творческих коллективов района в краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях» выполнение – 70,5%, причина – просроченная кредиторская задолженность (отсутствие средств на едином счете ДМР));

«Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» выполнение – 98,0%, причина – уменьшение количества получателей выплат).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год приведено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Количеств посещений театрально - концертных мероприятий (чел.) | - | 11 973,0 | 11 973,0 | 100,0 |
| 2. Количество посещений мероприятий (чел.) | - | 1377,0 | 1778,0 | 129,0 |
| 3. Численность участников районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий (кол-во) | - | 721,0 | 734,0 | 102,0 |
| 4. Средняя заработная плата работников культуры (руб.) | - | 22 940,3 | 22974,0 | 100,1 |
| 5. Доля детей (школ искусств), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%) | - | 8,1 | 8,3 | 102,5 |
| 106,7 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 106,7%.

2.3. Из 5 целевых показателей муниципальной программы:

1 целевой показатель выполнен (20,0%);

4 целевых показателя перевыполнены (80,0%).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2019 году проводился целый ряд районных культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии, посвящённых календарным праздникам, например, такие, как мероприятия, посвященные Дню работника культуры, Дню работника местного самоуправления, День вывода войск из Афганистана, Открытие месячника пожилого человека, поздравления ветеранов к Дню Победы,  и др.

3.2. Краевым бюджетом выделены денежные средства в размере 387,5 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (Закон Пермского края от 01 июня 2010 г. № 628-ПК 
«О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановление Правительства Пермского края 
от 08 июня 2010 г. № 293-п «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»).

3.3. К концу 2019 года реализовано 379,7 тыс. рублей. В полном объеме денежные средства не освоены в виду уменьшения количества получателей субсидии.

За счет средств краевого и местного бюджетов произведены ремонтные работы в МБУ ДО «Добрянская детская школа искусств» (ремонт кровли здания, ремонт 6 кабинетов) и МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств» (герметизация межпанельных швов, замена окон, текущий ремонт помещений, установка видеонаблюдения, установка ограждения) на общую сумму 2788,4 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

3.4. Организованы выезды творческих коллективов и делегаций района на краевые праздники, фестивали и ярмарки, такие как: Ярмарка народных промыслов, форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья», межрегиональная выставка «Православная Русь».

3.5. Основной целью деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» - концертная организация является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения, предоставление комплекса услуг, в т.ч. платных. Коллектив ансамбля вносит большой вклад в развитие народного творчества, сохранение традиционной культуры народов Пермского края.

3.6. Среднее значение исполнения целевых показателей 
по муниципальной программе Добрянского муниципального района «Культура Добрянского муниципального района» за 2019 год выполнено на 106,7 %.

Средства местного бюджета освоены в объеме 99,8 %.

Приложение 3

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ____ № ____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 27 октября 2016 г.                № 755.

1.2. В течение 2016-2020 годов в муниципальную программу внесены изменения от 20 февраля 2017 г. № 146, от 13 октября 2017 г. № 1074, 
от 30 марта 2018 г. № 255, от 08 октября 2018 г. № 816, от 26 февраля 2019 г. 
№ 151, от 22 мая 2019 г. № 529, от 13 декабря 2019 г. № 2076, от 13 февраля 2020 г. № 211.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» за 2019 год  приведены в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Откло-нение | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1 | Развитие на территории Добрянского муниципального района физической культуры, школьного и массового спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 31199,5 | 33102,3 | 33102,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 31199,5 | 31162,9 | 31162,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | - | 1939,4 | 1939,4 | 0,0 |  |
| 1.1 | Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Добрянская спортивная школа» |  | 18238,5 | 18201,9 | 18201,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 18238,5 | 18201,9 | 18201,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | Единая субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Полазненская спортивная школа олимпийского резерва» |  | 12961,0 | 12961,0 | 12961,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 12961,0 | 12961,0 | 12961,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 | Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ |  | - | 1939,4 | 1939,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | - | 1939,4 | 1939,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 722,0 | 722,0 | 722,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 722,0 | 722,0 | 722,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.1 | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Добрянского муниципального района |  | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на территории Добрянского муниципального района |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Всего по мероприятию, в том числе: | 195,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 195,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | 195,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 195,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 500,0 | 757,7 | 757,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 500,0 | 757,7 | 757,7 | 0,0 | 100,0 |
| 4.1 | Инвестиционный проект «Газификация административного здания объекта спорта «Биатлонный комплекс» |  | 500,0 | 757,7 | 757,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 500,0 | 757,7 | 757,7 | 0,0 | 100,0 |
| 5. | Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | Всего по мероприятию, в том числе: | - | 625,9 | 625,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства федерального бюджета | - | 559,8 | 559,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | - | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | - | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 100,0 |
| 5.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  | 625,9 | 625,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства федерального бюджета | - | 625,9 | 625,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | - | 559,8 | 559,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | - | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 32617,1 | 35210,5 | 35210,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства федерального бюджета | - | 559,8 | 559,8 |  |  |
|  | средства краевого бюджета | 195,6 | 1971,5 | 1971,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 32421,5 | 32679,2 | 32679,2 | 0,0 | 100,0 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 35 210,5 тыс. руб., что составляет 100,0% 
от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлено таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| 1.Доля населения Добрянского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 33,0 | 39,0 | 39,0 | 100,0 |
| 2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 68,0 | 62,6 | 67,8 | 108,3 |
| 3. Доля населения Добрянского района, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», % | 44,0 | 47,0 | 52,8 | 112,3 |
| 4. Количество обучающихся в спортивно-оздоровительных группах, чел | - | 392 | 419 | 106,8 |
| 5. Количество обучающихся, осваивающих программы спортивной подготовки, чел | 221 | 776 | 814 | 104,9 |
| 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 52,5 | 63,6 | 71,3 | 112,1 |
| 7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории, % | 5,4 | 10,1 | 10,7 | 105,9 |
| 107,2 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2019 год, составил 107,2%.

2.3. Из 7 целевых показателей муниципальной программы:

1 показатель выполнен (14,3%);

6 показателей перевыполнено (85,7%).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. При реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» в 2019 году достигнуты следующие результаты:

3.1.1. В 2019 году было запланировано 35210,5 тыс. рублей, в том числе 1971,5 тыс. рублей средства краевого бюджета и 559,8 средства федерального бюджета. В рамках программы в 2019 году организовано 18 традиционных районных мероприятий и 2 участия в краевых этапах соревнований. 
В мероприятиях приняло участие более 4000 человек. Второй год подряд проводится легкоатлетический пробег в рамках «Всероссийского дня бега» «Кросс нации», а также соревнования в рамках краевого проекта «Тренер нашего двора». Девять тренеров в шести населенных пунктах  проводили тренировки для население в соответствии с утвержденным графиком.

3.1.2. 24 августа 2019 г. команда Добрянского района заняла 3 место 
в баскетболе. Команде-победительнице был вручен грант в размере 60,7 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки и поощрения тренера. Традиционно в муниципальной программе запланировано 2 мероприятия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья - фестиваль спорта людей с ограниченными возможностями здоровья и Зимняя спартакиада, посвященная Международному Дню инвалидов. Ежегодно количество участников данных мероприятий возрастает.

3.1.3. По направлению «Организация и проведение мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Добрянского муниципального района» в 2019 году было организовано 6 фестивалей ГТО, акция «Сдай ГТО!», информационно-пропагандистская беседа, а также принято участие в 2-х региональных фестивалях. В 2019 году в Добрянском городском округе 312 жителей выполнили нормы ГТО - 51 человек на золотой знак отличия, 154 – на серебряный знак отличия, 107 – на бронзовый знак отличия комплекса ВФСК ГТО, всего зарегистрированных в электронной базе ВФСК ГТО по Добрянскому городскому округу - 2565 человек. Развитием спорта 
в рамках муниципальной программы занимаются спортивные школы - МАУ «Добрянская СШ» и МАУ Полазненская СШОР. Благодаря качественной работе тренеров воспитанникам спортивных школ удается достигать высоких результатов на соревнованиях различного уровня. 23 воспитанника Добрянской школы и 33 воспитанника Полазненской школы приняли участие 
в соревнованиях Всероссийского уровня, а также воспитанницы Полазненской школы – Ваулина Виктория и Шистерова Дарья становились неоднократными победительницами и призерами международных соревнований. 41 воспитанник Полазненской школы и 7 воспитанников Добрянской школы входят в состав сборных Пермского края по видам спорта. 4 воспитанника Полазненской спортивной школы и 1 воспитанница МАУ «Добрянская СШ» входят в состав сборной России по спортивной борьбе. Воспитаннице МАУ «Добрянская СШ» Плюсниной Полине присвоено звание - мастера спорта по биатлону, 
МАУ «Полазненская СШОР» подготовили трех кандидатов в мастера спорта по спортивной борьбе (Балуев Юрий, Балуев Виталий, Александровна Анна), одного кандидата в мастера спорта по дзюдо – Сальников Никита, а также звание мастер спорта по самбо присвоено Липатникову Кириллу, звание Мастер спорта международного класса по спортивной борьбе – Ваулиной Виктории. Тренер МАУ Полазненская СШОР Уваров АС был награжден нагрудным знаком «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Из бюджета Пермского края были предоставлены иные межбюджетных трансферты на обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ на общую сумму 
1939, тыс. руб.

3.1.4. На биатлонном комплексе проводилась комплексная работа 
по газификации, а также в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на биатлонном комплексе установлено спортивно-технологическое оборудование за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов на общую сумму 625,9 тыс. руб. На территории Полазненской СШОР была построена открытая спортивная площадка.

3.1.5. В рамках благотворительной акции «Лукойл за здоровье нации» спортивным школам была подарена спортивная форма, инвентарь и тренажеры – 216,2 тыс. руб.

3.1.6 Управлением по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района присвоено                               8 вторых спортивных разрядов и 7 третьих спортивных разрядов по различным видам спорта.

Приложение 4

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ____ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 27 октября 2016 г.                     № 754.

1.2. В течение 2016-2020 годов в муниципальную программу внесены изменения: от 20 февраля 2017 г. № 147, от 20 октября 2017 г. № 1101, 
от 08 октября 2018 г. № 823, от 27 февраля 2019 г. № 161, от 29 мая 2019 г. 
№ 580, от 25 июля 2019 г. № 1000, от 12 августа 2019 г. № 1127, 06 февраля 2020 г. № 160.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» за 2019 год  представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансиро-вания | План по бюджету первона -чальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Откло-нение | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Всего по мероприятию, в том числе: | 1030,0 | 1154,8 | 1019,7 | -135,1 | 88,3 |
|  | средства местного бюджета | 1030,0 | 996,8 | 861,7 | -135,1 | 86,4 |
|  | Средства краевого бюджета | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 284,7 | 284,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 126,7 | 126,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | Средства краевого бюджета | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодых людей | Всего по мероприятию, в том числе: | 750,0 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 750,0 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку юных дарований | Всего по мероприятию, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение конкурсов, форумов, фестивалей, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей | Всего по мероприятию, в том числе: | 85,0 | 5,1 | 5,0 | 0,1 | 98,0 |
|  | средства местного бюджета | 85,0 | 5,1 | 5,0 | 0,0 | 98,0 |
| 1.5 | Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего по мероприятию, в том числе: | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
|  | средства местного бюджета | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Организация участия семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых, межмуниципальных и всероссийских конкурсах, фестивалях, мероприятиях | Всего по мероприятию, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 33,3 |
|  | средства местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 33,3 |
| 1.7 | Конкурс молодежных социокультурных проектов среди некоммерческих организаций | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего по мероприятию, в том числе: | 9009,9 | 15978,1 | 11513,2 | -4464,9 | 72,0 |
|  | средства федерального бюджета | 1046,7 | 1261,7 | 1075,5 | -186,2 | 85,2 |
|  | средства краевого бюджета | 7963,2 | 12994,3 | 8715,6 | -4278,7 | 67,0 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 1722,1 | 1722,1 | -0,0 | 100,0 |
| 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего по мероприятию, в том числе: | 6421,8 | 11136,2 | 7131,6 | -4584,3 | 58,8 |
|  | средства краевого бюджета | 6421,8 | 11136,2 | 7131,6 | -4584,3 | 58,8 |
| 2.2 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуги граждан Российской Федерации» | Всего по мероприятию, в том числе: | 2588,1 | 4841,9 | 4381,6 | -460,4 | 90,5 |
|  | средства федерального бюджета | 1046,7 | 1261,7 | 1075,5 | -186,2 | 85,2 |
|  | средства краевого бюджета | 1541,4 | 1858,1 | 1584,0 | -274,2 | 85,2 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 1722,1 | 1722,1 | 0,0 | 100 |
| ВСЕГО: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 10039,9 | 17132,9 | 12532,9 | -4600,0 | 73,1 |
|  | средства федерального бюджета | 1046,7 | 1261,7 | 1075,5 | -186,2 | 85,2 |
|  | средства краевого бюджета | 7963,2 | 13152,3 | 8873,6 | -4278,7 | 67,4 |
|  | средства местного бюджета | 1030,0 | 996,8 | 861,7 | -135,1 | 95,4 |
|  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 1722,1 | 1722,1 | 0,0 | 0,0 |

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 12 532,9 тыс. руб., что составляет 73,1% 
от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.5. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на поддержку юных дарований», «Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья» не освоены (0,0%). Причина - отсутствие средств на едином счете Добрянского городского округа.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Организация участия семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых, межмуниципальных и всероссийских конкурсах, фестивалях, мероприятиях» средства  освоены не в полном объеме (33,3%). Причина - экономия в связи с предоставлением автотранспорта на безвозмездной основе от поставщика услуг.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» средства освоены не в полном объеме (58,8%). Причина - выплаты носят заявительный характер. Не реализованы 
13 свидетельств, срок реализации - до июня 2020 года.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», средства  освоены не в полном объеме (85,2%). Причина - остатка средств не достаточно для реализации сертификата.

1.6. По остальным мероприятиям муниципальной программы средства освоены в полном объеме.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлено в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактичес-кое значение целевого показате-ля | % исполне- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Доля молодежи, охваченной патриотическими, общественными практиками и социокультурными и процессам с 50% в 2019 году до 60 % в 2021 году, % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.) в общем количестве молодежи, с 22% в 2019 году до 28% в 2021 году, % | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| 3. Доля молодых семей, принимающих участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях с 19 % в 2019 году до 25% в 2021 году, % | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| 4. Количество мероприятий, направленных на поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья не менее 9 мероприятий, мер. | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 5. Количество выданных свидетельств на улучшение жилищных условий молодых семей не менее 21, св. | 32 | 7 | 44 | 628,6 |
| 205,7 |

2.2 Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 205,7%.

2.3 Из 5 целевых показателей муниципальной программы:

1 показатель перевыполнен (10,0%);

4 показателя выполнены (90,0%).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. Основная цель программы - это создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей и семей Добрянского муниципального района, через вовлечение молодежи 
в социокультурные  процессы Добрянского муниципального района, поддержку юных дарований и талантливой молодежи, создание благоприятных условий, направленных на укрепление семьи и пропаганду семейных ценностей, поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году проводились такие крупные традиционные ежегодные массовые мероприятия, как:

3.1.1. Молодежный образовательный Форум Добрянского муниципального района, который проходил в три этапа: тренинговые занятия на выявление лидерских качеств и способностей, дискуссии о молодежной политике района, мастер-классы, презентация практик Пермского края, генерация идей социальных проектов, пошаговые инструкции в их создании; презентация проектных идей, конвейер молодёжных проектов, их доработка, презентация проектов членам конкурсной комиссии.

3.1.2. Конкурс молодежных социокультурных проектов (реализовано 3 проекта).

3.1.3. Открытый районный фестиваль молодежи «Молодежь -за ЗОЖ», посвященный Дню молодежи.

3.1.4. Районный туристический фестиваль «Молодежный альянс».

3.1.5. Открытый фестиваль КВН на кубок главы Добрянского муниципального района.

3.1.6. Чемпионат Школьной Лиги КВН Добрянского муниципального района среди команд образовательных учреждений в 2018-2019 учебном году.

3.1.7. Турнир по интеллектуальным играм для молодёжи Добрянского района «Интеллектуальный марафон», было проведено 8 игр (13 команд).

3.1.8. Конкурс одаренных детей Добрянского муниципального района «Гордость Добрянского муниципального района» (36 человек были награждены памятными знаками и подарочными картами).

3.1.9. Районный семейный фестиваль-конкурс «Кружево любви или всё начинается с семьи», посвящённый Дню матери и Дню рождения Пермского края.

3.1.10. Районный конкурс для молодёжи «Новогодний марафон».

3.1.11. Районный инклюзивный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи с «Звездопад-2019».

3.1.12. Районный конкурс молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Новогодний марафон».

3.2. В рамках проведения традиционных мероприятий были достигнуты все целевые показатели муниципальной программы Добрянского муниципального района «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района».

Также в 2019 году была продолжена работа по взаимодействию управления по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района некоммерческими организациями: с НФ «Молодежный прорыв», АНО «Добрянка-столица доброты», советом молодых педагогов, студенческим советом Добрянского техникума, АНО «Инициатива», МО ЕР «Молодая гвардия», и другими молодежными объединениями Пермского края. Молодежь Добрянского района активно участвовала в различных мероприятиях, добиваясь побед на районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, выигрывает гранты на различных уровнях.

В целях привлечения молодежных общественных объединений, организаций и движений к деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, профилактику правонарушений среди подростков, противодействие незаконному обороту наркотических средств и  психотропных веществ администрация Добрянского муниципального района использует следующие формы поддержки молодежных инициатив:

поощрение активной и инициативной молодежи (награждение грамотами, благодарственными письмами) в рамках Дня молодежи и  районного конкурса одаренных детей «Будущее Добрянского муниципального района»;

направление на форумы, семинары, работников, специалистов по молодежной политике, членов, участников молодежных и общественных организаций;

организационная поддержка (организация и проведение молодежных акций, флэш-мобов, спортивных турниров, прочих массовых мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ).

С целью эффективности работы, направленных на улучшение социокультурных условий жизни населения, повышения качества проведения программных мероприятий и количества охвата их участников управление взаимодействует с такими социально-ориентированными НКО, как: ТОСы,  ВОИ, ВОС, ВОГ, Районный совет ветеранов, НФ «Молодежный прорыв», ученические советы образовательных учреждений, студенческий совет молодежи Добрянского техникума, советов молодых педагогов.

В 2019 году основными методами в работе, направленной 
на профилактику правонарушений среди подростков были:

Организация досуга для детей и молодежи;

Вовлечение «трудных» учащихся в работу кружков и секций дополнительного образования, исходя из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними;

Ведение контроля за посещением ими кружков и секций;

Вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность с учетом их интересов и возможности, стимулирование и поощрение их за участие в этой работе;

Организация ненавязчивого контроля за свободным временем подростков, их участием в деятельности группировок по месту жительства, 
за характером и направленностью этих компаний;

Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических кружков, клубов по интересам и привлечение в них безнадзорных, склонных к асоциальным поступкам и к правонарушениям несовершеннолетних;

Формирование здорового образа жизни среди детей, подростков и семей;

Привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом.

Воспитательная работа подведомственных учреждений, спортивных школ района.

Проведение массовых районных культурных и спортивных мероприятий

Всего за 2019 год выдано 44 свидетельства на улучшение жилищных условий молодых семей, за счет средств краевого бюджета, федерального бюджета и бюджетов поселений Добрянского муниципального района, предусмотренных на эти цели в рамках соглашений от 29 декабря 2018 г. 
№ 1013 о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей и детей. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» и соглашения от 22 марта 2019 г. № 57616000-1-2019-002 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году (35%). В соответствии с указанными соглашениями, а также с учетом местной доли бюджетов поселений (Добрянское, Полазненское), принявших участие 
в реализации мероприятий в 2019 Министерством социального развития Пермского края были установлены целевые показатели «Количество выданных свидетельств»: 35% - 4 свидетельства (вместо 7); 10% - 40 свидетельств.

Приложение 5

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ____ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 20 октября 2016 г. № 729.

1.2. В течение 2016-2020 годов в муниципальную программу внесены изменения: 06 февраля 2017 г. № 90, от 18 сентября 2017 г. № 976, от 12 марта 2018 г. № 203, от 08 октября 2018 г. № 819, от 15 февраля 2019 г. № 128, 
от 08 мая 2019 г. № 468, от 17 февраля 2020 г. № 241, от 03 марта 2020 № 352.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства 
на территории Добрянского района» за 2019 год  представлены в таблице 12.

Таблица 12 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт (тыс. руб.) | Отклоне-ние (тыс. руб.) | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности сельскохозяйственных товаропроизводителей к реализации продукции собственного производства» |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| 1.1 | Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие «Оказание поддержки для развития малых форм хозяйствования» |  | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 0,2 | 99,6 |
| 2.1. | Поддержка достижения целевых показателей государственных программ развития агропромышленного комплекса Пермского края (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) |  | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,1 | 97,7 |
| 2.2 | Поддержка достижения целевых показателей государственных программ развития агропромышленного комплекса Пермского края |  | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 0,1 | 99,7 |
| ВСЕГО: | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 0,2 | 99,6 |
| средства федерального бюджета | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 0,1 | 99,7 |
| средства краевого бюджета (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,1 | 97,7 |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий субъектов Российской Федерации» |  | 669,9 | 669,9 | 513,8 | 156,1 | 76,7 |
| 3.1 | Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | 669,9 | 669,9 | 513,8 | 156,1 | 76,7 |
| ВСЕГО: | 669,9 | 669,9 | 513,8 | 156,1 | 76,7 |
| средства краевого бюджета | 669,9 | 669,9 | 513,8 | 156,1 | 76,7 |
| 4 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в области сельскохозяйственного производства» |  | 354,1 | 244,8 | 244,8 | 0 | 100 |
| 4.1 | Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в области сельскохозяйственного производства |  | 354,1 | 244,8 | 244,8 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | 354,1 | 244,8 | 244,8 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 354,1 | 244,8 | 244,8 | 0 | 100 |
| ИТОГО по Подпрограмме 1 «Развитие малых форм хозяйствования на территории Добрянского муниципального района» | 985,7 | 985,7 | 829,4 | 156,3 | 84,1 |
| средства федерального бюджета | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 0,1 | 99,7 |
| средства краевого бюджета (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,1 | 97,7 |
| средства краевого бюджета | 669,9 | 669,9 | 513,8 | 156,1 | 76,7 |
| средства местного бюджета | 264,8 | 264,8 | 264,8 | 0 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие «Развитие туризма на территории Добрянского района» |  | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |
| 5.1 | Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений района в виде проведения экскурсии по достопримечательностям района |  | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |
| ИТОГО по Подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 100 |
| ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» | 1115,0 | 996,3 | 840,0 | 156,3 | 84,3 |
| средства федерального бюджета | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 0,1 | 99,7 |
| средства краевого бюджета (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,1 | 97,7 |
| средства краевого бюджета | 669,9 | 669,9 | 513,8 | 156,1 | 76,7 |
| средства местного бюджета | 354,1 | 275,4 | 275,4 | 0 | 100 |

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 840,0 тыс. руб., что составляет 84,3% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Поддержка достижения целевых показателей государственных программ развития агропромышленного комплекса  Пермского края (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» (выполнение – 97,7%, причина – средства федерального и краевого бюджетов поступили в бюджет района не в полном объеме).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» (выполнение – 76,7%, причина – в связи с отсутствием потребности).

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены 
на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1 Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, ед. | - | 26 | 26 | 100,0 |
| 2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной ИП и КФХ, получившим средства государственной поддержки в году, предшествующему году предоставления субсидии, % | - | 2 | 160,3 | 8015,0 |
| 3. Количество задействованных субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей в выставках и ярмарках, ед. | 40 | 21 | 21 | 100,0 |
| 4. Прирост размера посевных площадей, обрабатываемой ИП и КФХ, получившим средства государственной поддержки в году, предшествующему году предоставления субсидии, % | - | 2 | 0 | 0,0 |
| 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП, Юр. лиц), получивших государственную поддержку, ед. | - | 2 | 2 | 100,0 |
| 6. Количество, проведенных экскурсий, ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 7. Количество субсидируемых кредитных договоров, ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 1216,4 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 1216,4%.

2.3. Из 7 целевых показателей муниципальной программы 5 показателей выполнено (71,4%), 1 показатель – перевыполнен (14,3%), 1 показатель 
не выполнен ( 14,3%)

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В ходе реализации муниципальной программы все целевые показатели выполнены в полном объеме, кроме показателя «Прирост размера посевных площадей, обрабатываемой ИП и КФХ, получившим средства государственной поддержки в году, предшествующему году предоставления субсидии, %», данный показатель не выполнен, так как в 2018 году средства субсидии не предоставлялись. Субсидия была предоставлена в октябре 
2019 года, таким образом, данный показатель может быть оценен только 
в конце 2020 года.

Проведены все мероприятия, на которые заложено финансирование.

Приложение 6

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ____ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 05 октября 2016 г. № 800.

1.2. В 2016-2020 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 03 апреля 2019 г. № 268, от 05 июля 2019 г. № 859, от 28 февраля 2020 г.                    № 318.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» за 2019 год  представлены в таблице 14.

Таблица 14 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Отклонение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| Подпрограмма «Инфраструктура Добрянского района» | 168 464,7 | 390 395,3 | 259 160,1 | -131 235,2 | 66,4 |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности» | 1 000,0 | 177 289,7 | 54 023,3 | -123 266,4 | 30,5 |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по созданию условий для электроснабжения врачебной амбулатории с. Перемское Добрянского района | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 26,6 | 8,5 | -18,1 | 31,9 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 26,6 | 8,5 | -18,1 | 31,9 |
| 1.2 | Инвестиционный проект «Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу Пермский край г. Добрянка, ул. Победы, 101 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 000,0 | 1 154,8 | 1 025,7 | -129,1 | 88,8 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 000,0 | 1 154,8 | 1 025,7 | -129,1 | 88,8 |
| 1.3 | Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры (Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края») | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 150 018,9 | 44 339,0 | -105 679,9 | 29,6 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 150 000,0 | 44 320,1 | -105 679,9 | 29,6 |
| 1.4 | Выполнение мероприятий по созданию условий для электроснабжения врачебной амбулатории д. Ключи Добрянского района | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1.5 | Создание условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 997,6 | 1 331,7 | -665,9 | 66,7 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 1 997,6 | 1 331,7 | -665,9 | 66,7 |
| 1.6 | Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 24 000,0 | 7 226,6 | -16 773,4 | 30,1 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 24 000,0 | 7 226,6 | -16 773,4 | 30,1 |
| 1.7 | Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г.Добрянка Пермского края» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Основное мероприятие «Выполнение работ по обустройству спортивных и детских игровых площадок на территории Добрянского муниципального района» | 1 950,0 | 35 060,4 | 34 043,9 | -1 016,5 | 97,1 |
| 2.1 | Обустройство спортивных и детских игровых площадок на территории Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 950,0 | 34 959,8 | 33 943,3 | -1 016,5 | 97,1 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 25 854,5 | 24 838,0 | -1 016,5 | 96,1 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 950,0 | 5 650,4 | 5 650,4 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 3 454,9 | 3 454,9 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения организации досуга и услугами организаций культуры на территории Добрянского муниципального района» | 0,0 | 1 456,0 | 1 446,8 | 9,2 | 99,4 |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по созданию условий для своевременного и качественного выполнения работ на объекте «Сельский дом культуры на 200 мест в п. Дивья Добрянского района Пермского края» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 456,0 | 1 446,8 | 9,2 | 99,4 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 1 456,0 | 1 446,8 | 9,2 | 99,4 |
| 4. Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 34 718,2 | 34 452,1 | 31 686,5 | -2 765,6 | 91,9 |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 29 306,4 | 29 306,4 | 29 306,4 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 29 306,4 | 29 306,4 | 29 306,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4.2 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 5 411,8 | 5 145,7 | 2 380,1 | -2 765,6 | 46,2 |
|  |  | средства местного бюджета | 5 411,8 | 5 145,7 | 2 380,1 | -2 765,6 | 46,2 |
| 5. Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Добрянского муниципального района» | 1 962,5 | 3 367,7 | 3 118,3 | -249,4 | 92,6 |
| 5.1 | Возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на меж поселенческом маршруте «Добрянка-Сенькино» | Всего по мероприятию, в том числе: | 414,7 | 414,7 | 414,7 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 414,7 | 414,7 | 414,7 | 0,0 | 100,0 |
| 5.2 | Возмещение части затрат перевозчикам, имеющим недополученные доходы, возникающие в связи с применением регулируемых тарифов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах ДМР | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 547,8 | 391,4 | 391,4 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 547,8 | 391,4 | 391,4 | 0,0 | 100,0 |
| 5.3 | Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 2 293,1 | 2 045,0 | -248,1 | 89,2 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 2 293,1 | 2 045,0 | -248,1 | 89,2 |
| 5.4 | Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 240,3 | 240,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 240,3 | 240,3 | 0,0 | 100,0 |
| 5.5 | Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 28,2 | 26,9 | 1,3 | 95,4 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 28,2 | 26,9 | 1,3 | 95,4 |
| 6. Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 43 179,8 | 48 822,6 | 46 129,0 | -2 693,6 | 94,5 |
| 6.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Всего по мероприятию, в том числе: | 41 121,3 | 46 764,1 | 46 129,0 | -635,1 | 98,6 |
|  |  | средства краевого бюджета | 40 627,1 | 40 627,1 | 39 992,0 | -635,1 | 98,4 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 5 642,8 | 5 642,8 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 0,0 | 100,0 |
| 6.2 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги «Никулино-Поповка» км 0+000 - км 3+193 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 427,1 | 1 427,1 | 0,0 | -1427,1 | 0,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 427,1 | 1 427,1 | 0,0 | -1427,1 | 0,0 |
| 6.3 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги «Пермь-Березники»-Гари-Красная Слудка км 0+000 - км 0+975 | Всего по мероприятию, в том числе: | 631,4 | 631,4 | 0,0 | -631,4 | 0,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 631,4 | 631,4 | 0,0 | -631,4 | 0,0 |
| 7. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7.1 | Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | Всего по мероприятию, в том числе: | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности» | 8 497,3 | 10 342,9 | 10 265,0 | -77,9 | 99,2 |
| 8.1 | Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 8 497,3 | 9 938,1 | 9 861,9 | -76,2 | 99,2 |
|  |  | средства местного бюджета | 8 497,3 | 9 938,1 | 9 861,9 | -76,2 | 99,2 |
| 8.2 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 113,6 | 112,6 | -1,0 | 99,1 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 113,6 | 112,6 | -1,0 | 99,1 |
| 8.3 | Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8.4 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 41,2 | 40,5 | -0,7 | 98,3 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 41,2 | 40,5 | -0,7 | 98,3 |
| 9. Основное мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | 6 049,0 | 8 496,0 | 8 447,3 | -48,7 | 99,4 |
| 9.1 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Всего по мероприятию, в том числе: | 6 049,0 | 8 496,0 | 8 447,3 | -48,7 | 99,4 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 049,0 | 6 961,1 | 6 924,6 | -36,5 | 99,5 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 1 534,9 | 1 522,7 | -12,2 | 99,2 |
| 10. Основное мероприятие «Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 1 107,9 | 1 107,9 | 0,0 | -1 107,9 | 0,0 |
| 10.1 | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию автомобильной дороги «Дивья - Талица» км.000+000-км. 012+350 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 107,9 | 1 107,9 | 0,0 | -1 107,9 | 0,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 107,9 | 1 107,9 | 0,0 | - 1 107,9 | 0,0 |
| Подпрограмма «Градостроительство Добрянского района» | 4 081,9 | 5 206,0 | 4 360,1 | -846,0 | 83,7 |
| 11. Основное мероприятие «Проекты планировки территории и схема территориального планирования Добрянского муниципального района» | 1 408,0 | 1 408,0 | 564,9 | -843,1 | 40,1 |
| 11.1 | Подготовка документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 700,0 | 858,0 | 564,9 | -293,1 | 65,8 |
|  |  | средства местного бюджета | 700,0 | 858,0 | 564,9 | -293,1 | 65,8 |
| 11.2 | Внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 708,0 | 550,0 | 0,0 | -550,0 | 0,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 708,0 | 550,0 | 0,0 | -550,0 | 0,0 |
| 12. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | 2 673,9 | 3 798,0 | 3 795,2 | -2,8 | 99,9 |
| 12.1 | Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 673,9 | 2 742,1 | 2 739,3 | -2,8 | 99,9 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 673,9 | 2 742,1 | 2 739,3 | -2,8 | 99,9 |
| 12.2 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в переходный период, установленный статьей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 369-ПК | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 055,9 | 1 055,9 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 1 055,9 | 1 055,9 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном районе» | 74,7 | 74,7 | 73,9 | -0,8 | 98,3 |
| 13. Основное мероприятие «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном районе» | 74,7 | 74,7 | 73,9 | -0,8 | 98,3 |
| 13.1 | Районный конкурс «Безопасное колесо» | Всего по мероприятию, в том числе: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 100,0 |
| 13.2 | Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо | Всего по мероприятию, в том числе: | 16,2 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 16,2 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 100,0 |
| 13.3 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Всего по мероприятию, в том числе: | 47,2 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 47,2 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13.4 | Публикация информации в печатных СМИ | Всего по мероприятию, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 4,2 | -0,8 | 84,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 4,2 | -0,8 | 84,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 172 621,3 | 395 676,0 | 263 594,1 | -132 081,9 | 66,6 |
| средства федерального бюджета | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 46 676,1 | 249 708,7 | 124 900,3 | -124 808,4 | 50,0 |
| средства местного бюджета | 55 945,2 | 64 123,9 | 56 864,3 | -7 269,6 | 88,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов поселений | 0,0 | 11 843,4 | 11 829,5 | -13,9 | 99,8 |

______________________________________________

(*) - плановые значения по мероприятиям указаны в соответствии с решением Земского Собрания Добрянского муниципального района о бюджете (с изменениями), фактические значения указаны в соответствии с расходом в программе «АЦК-Финансы». Исполнение 
по мероприятиям на сновании данных программы «АЦК-Финансы» составляет 100,0 %.

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 263 594,1 тыс. руб., что составляет 66,6% 
от запланированных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по двадцати двум мероприятиям муниципальной программы:

«Выполнение мероприятий по созданию условий для электроснабжения врачебной амбулатории с. Перемское Добрянского района» (выполнение – 31,9%, причина - договор расторгнут, т.к. не выполнены тех. условия, был заключен новый договор);

«Инвестиционный проект «Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, 101» (выполнение – 88,8%, причина – Недостаточно средств на едином счете бюджета);

«Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры (Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г.Добрянка Пермского края»)» (выполнение – 29,6%, причина – остаток средств планируется потратить 
в 2020 году, м/к заключен на 3 года, оплата производилась 
на основании актов выполненных работ);

«Создание условий осуществления медицинской деятельности 
в модульных зданиях» (выполнение – 66,7%, причина – контракт расторгнут, 
не во время выполнены работы подрядной организацией, данные работы планируется выполнить в  июле 2020 года,);

«Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края» (выполнение – 30,1%, причина – в соответствии с графиком оплаты по муниципальному контракту выполнение работ будет произведено в 2020 году);

«Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» (выполнение – 97,1%, причина – работы выполнены, экономия от конкурсных процедур);

«Выполнение мероприятий по созданию условий для своевременного и качественного выполнения работ на объекте «Сельский дом культуры 
на 200 мест в п. Дивья Добрянского района Пермского края» (выполнение – 99,4%, причина – земельный участок под СДК на 200 мест в п. Дивья 
на завершающей стадии оформления, после чего необходимо получить разрешение на строительство;

«Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района» (выполнение – 46,2%, причина – ввиду отсутствия оборотной кассовой наличности на счете бюджета поселения на конец года);

«Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Добрянского муниципального района» (выполнение –89,2%, причина – муниципальный контракт на организацию регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Добрянского муниципального района заключен 16 июля 2019, срок по контракту – 30 января 2020);

«Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» (выполнение – 95,4%, причина – Оплата будет производится в 1-2 кв. 2020 г.);

«Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» (выполнение – 98,6%, причина – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

«Ремонт муниципальной автомобильной дороги «Никулино-Поповка» км 0+000 - км 3+193» (выполнение – 0,0%, причина – ремонт данного участка запланирован в 2020 году);

«Ремонт муниципальной автомобильной дороги «Пермь-Березники»-Гари-Красная Слудка км 0+000 - км 0+975» (выполнение – 0,0%, причина – ремонт данного участка запланирован в 2020 году);

«Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,2%, причина – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

«Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере дорожной деятельности» (выполнение – 99,1%, причина – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

«Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району 
на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (выполнение – 98,3%, причина – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

«Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» (выполнение – 99,2%, причина – некачественное выполнение работ подрядными организациями, сумма м/к уменьшена);

«Проектно-изыскательские работы на реконструкцию автомобильной дороги «Дивья - Талица» км.000+000-км. 012+350» (выполнение – 0,0%, причина – по причине признания электронного аукциона не состоявшимся ввиду отсутствия заявок);

«Подготовка документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района» (выполнение – 65,8%, причина – экономия по итогам заключения контракта на подготовку документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района);

«Внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района» (выполнение – 0,0%, причина – средства на внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района не освоены по причине того, что по причине отсутствия заявок конкурс на заключение контракта не состоялся);

«Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,9%, причина – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур);

«Публикация информации в печатных СМИ» (выполнение – 84,0%, причина – недостаточное финансирование средств местного бюджета);

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены 
на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1 Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | % Исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1.Введенные объекты: здравоохранения, дошкольного, школьного образования, культуры, спорта, шт. | - | 2 | 2 | 100 |
| 2.Введенные объекты: автодорожной инфраструктуры, шт. | - | 1 | 1 | 100 |
| 3.Разработанная ПСД на строительство объектов: здравоохранения, дошкольного, школьного образования, культуры, спорта с положительным заключением государственной экспертизы, шт. | - | 1 | 1 | 100 |
| 4.Разработанная ПСД на строительство объектов: автодорожной инфраструктуры, шт. | - | 1 | 0 | 0 |
| 5.Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем кол-ве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объекта капитального строительства на территории муниципального района, % | - | 70 | 80 | 114,3 |
| 6.Протяженность муниципальных дорог районного значения, приведенных в нормативное состояние с учетом реконструкции, (км) | - | 3 | 6,71 | 223,7 |
| 7.Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | - | 50,0 | 51,6 | 103,2 |
| 8.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение (автомобильное, водное, железнодорожное), (%) | - | 98,5 | 98,5 | 100,0 |
| 9.Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа), (%) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10.Площадь жилищного фонда, предоставленного гражданам, при переселении из аварийного жилищного фонда, кв. м | - | 533,5 | 550,6 | 103,2 |
| 11.Количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма с несовершеннолетними, шт. | - | 13 | 10 | 76,9 |
| 12.Поставленный на кадастровый учет объект землеустройства по ПЗЗ сельских поселений Добрянского муниципального района, территориальная зона, шт. | - | 300 | 0 | 0,0 |
| 13.Утвержденные изменения в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение. кол-во поселений | - | 6 | 3 | 50,0 |
| 14.Утвержденные изменения в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение, кол-во Поселений | - | 3 | 3 | 100,0 |
| 15.Утвержденная документация по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение, кол-во Поселений | - | 1 | 1 | 100,0 |
| 16.Утвержденные изменения в Схеме территориального планирования Добрянского муниципального района, схема, кол-во Схем | - | - | 0 | 0,0 |
| 85,7 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 85,7%.

2.3. Из 16 целевых показателей муниципальной программы:

7 показателей выполнено (43,7%);

4 показатель перевыполнен (25%);

5 не выполнено (31,3%);

2.4 Не выполнены плановые значения по целевым показателям муниципальной программы:

«Количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма с несовершеннолетними, шт.» (выполнение – 76,9%, причина – недостаточное финансирование средств местного бюджета);

«Поставленный на кадастровый учет объект землеустройства по ПЗЗ сельских поселений Добрянского муниципального района, территориальная зона, шт.» (выполнение – 0%, причина – ведется работа по постановке на ГКУ территориальных зон (доработка по замечаниям Росреестра));

«Утвержденные изменения в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение. кол-во поселений» (выполнение – 50,0%, причина – по 3-м сельским поселениям (Вильвенское, Висимское, Перемское) начата процедура расторжения муниципального контракта в связи с образованием Добрянского городского округа);

«Утвержденные изменения в Схеме территориального планирования Добрянского муниципального района, схема, кол-во схем» (выполнение – 0%, причина – Схема территориального планирования согласована Пермским краем (Заключение о согласовании от 25 декабря 2019, планируется утвердить в апреле 2020 г.)

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2019 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

3.1.1. По мероприятию: «Выполнение мероприятий по созданию условий для электроснабжения врачебной амбулатории с. Перемское Добрянского района» неисполнение по причине того, что 31 июля 2019 г. с ОАО «МРСК Урала» был заключен договор на техническое присоединение к электрическим сетям ВА в с. Перемское на 26 564,40 руб., из них была оплата аванса на сумму 7 969,32 руб., но в связи с тем, что ОАО «МРСК Урала» были выданы технические условия на 220 Вт, при требуемых 380 Вт, договор от 31 июля 2019 г. был расторгнут 19 декабря 2019 г., при расторжении был составлен акт фактических затрат, по которому МРСК удержало с МКУ «УКС» 6 280,00 руб. за подготовку и выдачу технических условий. Оставшуюся сумму в размере 
1 689,32 руб. МРСК обязуется возвратить в течение 100 дней после подписания Соглашения. 19 декабря 2019 г. с ОАО «МРСК Урала» был заключен новый договор на сумму 550 руб.;

3.1.2. По мероприятию: «Инвестиционный проект «Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, 101». В связи 
с тем, что на проведение оценки достоверности по данному объекту не были предусмотрены средства, возникла необходимость оплатить прохождение экспертизы, а остаток по муниципальному контракту был оплачен частично, была запрошена дополнительная потребность в финансировании, которая впоследствии осталась не востребована из-за недостаточности средств 
на едином счете бюджета.

3.1.3. По мероприятию: «Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры (Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края»)». На 2019 год из краевого бюджета доведены лимиты 
в размере 150 млн., согласно графику оплаты (приложение № 4 
к муниципальному контракту «Строительство «РКДЦ») оплата по контракту в 2019 году составляет 48 444 249,00 руб., по факту работы выполнены и оплачены на сумму с учетом местный бюджет 44 236 399,26 руб. (без учета местного бюджета44 217 452,65 руб.), в т.ч. по муниципальному контракту на осуществление авторского надзора выполнено и оплачено 102 676,80 руб. ИТОГО: 44 320 129,45 руб. Остаток планируется перераспределить 
на 2020-2021 г.

3.1.4. По мероприятию: «Создание условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях». По условиям контракта начало работ - после монтажа модулей ФАП. Заказчиком по контракту на монтаж модулей является ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление», в связи с тем, что Заказчиком контракт на монтаж был расторгнут, соответственно, выполнить работы по благоустройству и устройству наружных сетей по контракту 
МКУ «Управление капитального строительства» выполнить не удалось, данные работы планируется выполнить в 2020 году.

3.1.5. По мероприятию: «Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района». В рамках мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог планировалось заказать разработку проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Шемети, но согласно предоставленным коммерческим предложениям стоимость таких работ составляет 5 000 000,00 руб. Дополнительные средства на разработку проектно- сметную документацию не были выделены.

Приложение 7

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год,

утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ____ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района 
от 23 ноября 2016 г. № 851.

1.2. В 2016-2020 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 14 марта 2017 г. № 242, от 31 июля 2017 г. № 805, от 25 октября 2017 г. 
№ 1117, от 28 апреля 2018 г. № 333, от 08 октября 2018 г. № 821, от 21 марта 2019 г. № 223, от 23 мая 2019 г. № 541, от 03 сентября 2019 г. № 1282, 
от 22 октября 2019 г. № 1638, от 13 февраля 2020 г. № 210.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 2019 год представлено в таблице 16.

Таблица 16 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципаль-ной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначаль-ный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Отклоне-ние | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1 | Основное мероприятие | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» Всего по мероприятию, в том числе: | 11 805,1 | 14 496,9 | 13 978,6 | -518,2 | 96,4 |
|  | средства местного бюджета | 11 805,1 | 14 496,9 | 13 978,6 | -518,2 | 96,4 |
| 1.1 | Мероприятие 1 | Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района | 3 726,9 | 3 726,9 | 3 713,1 | -13,8 | 99,6 |
| 1.2 | Мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях Добрянского муниципального района | 6 400,7 | 6 880,2 | 6 548,8 | -331,4 | 95,2 |
| 1.3 | Мероприятие 3 | Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми(функциональными)органами администрации Добрянского муниципального района | 1 600,0 | 1 592,7 | 1 419,6 | -173,0 | 89,1 |
| 1.4 | Мероприятие 4 | Текущий ремонт помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.5. | Мероприятие 5 | Расходы на ремонт автотранспорта за счет страховых возмещений, используемого отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района | - | 245,9 | 245,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1.6 | Мероприятие 6 | Средства передаваемые Добрянскому муниципальному району на осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в переходный период, установленный статьей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 369-ПК | - | 1 240,2 | 1 240,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1.7 | Мероприятие 7 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на содержание, распоряжение и обслуживание муниципального имущества в переходный период, установленный статьей 4 Закона ПК от 25 марта 2019 г. №369-ПК | - | 733,5 | 733,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие | «Организация мероприятий в сфере имущественных отношений» Всего по мероприятию , в том числе: | 21 268,3 | 21 603,1 | 21 217,5 | -385,7 | 98,2 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 21 268,3 | 21 603,1 | 21 217,5 | -385,7 | 98,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 | Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района | 12 495,2 | 13 166,4 | 13 121,8 | -44,6 | 99,7 |
| 2.2 | Мероприятие 2 | Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского района | 5 801,6 | 5 306,2 | 5 213,4 | -92,8 | 98,3 |
| 2.3 | Мероприятие 3 | Содержание и обслуживание внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне | 871,8 | 609,6 | 489,7 | -119,9 | 80,3 |
| 2.4 | Мероприятие 4 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского муниципального района | 150,0 | 22,2 | 0,0 | -22,2 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5 | Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2.6 | Мероприятие 6 | Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне | 83,7 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7 | Публикация объявлений в средствах массовой информации р торгах, передаче в пользование, аренду | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.8 | Мероприятие 8 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района | 123,1 | 123,1 | 122,2 | -0,9 | 99,3 |
| 2.9 | Мероприятие 9 | Мониторинг на полигоне твердых , бытовых отходов п.Полазна | 220,7 | 220,7 | 209,4 | -11,3 | 94,9 |
| 2.10 | Мероприятие 10 | Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительства «Культурно-досуговый центр в г. Добрянка ПК» | 130,6 | 130,6 | 95,7 | -34,9 | 73,3 |
| 2.11 | Мероприятие 11 | Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительством комплекса «Стадион» Добрянка» | 952,9 | 960,4 | 923,6 | -36,8 | 96,2 |
| 2.12 | Мероприятие 12 | Приобретение автотранспорта для нужд Добрянского муниципального района | 383,6 | 383,6 | 383,6 | 0,0 | 100,0 |
| 2.13 | Мероприятие 13 | Средства передаваемые Добрянскому муниципальному района содержание, распоряжение и обслуживание муниципального имущества в переходный период, установленный статьей Закона ПК от 25 марта 2019 г №369-ПК | - | 525,8 | 503,5 | -22,3 | 95,8 |
| 3 | Основное мероприятие | Организация мероприятий в сфере земельных отношений» Всего по мероприятию, в том числе: | 18 775,8 | 19 073,4 | 18 990,4 | -83,0 | 99,6 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 8 527,3 | 8 537,3 | 8 537,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 10 238,5 | 10 536,1 | 10 453,1 | -83,0 | 99,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1 | Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района | 8 035,9 | 8 232,2 | 8 170,1 | -62,1 | 99,2 |
| 3.2 | Мероприятие 2 | Межевание земельных участков, находящихся в собственности муниципального образование | 50,0 | 30,7 | 30,7 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3 | Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги | 200,0 | 102,6 | 87,6 | -15,0 | 85,4 |
| 3.4 | Мероприятие 4 | Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет с целью бесплатного предоставления многодетным семьям | 90,0 | 90,0 | 89,9 | -0,1 | 99,9 |
| 3.5 | Мероприятие 5 | Межевание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги | 306,0 | 524,0 | 518,2 | -5,8 | 98,9 |
| 3.6 | Мероприятие 6 | Почтовые расходы по отправке исходящей корреспонденции по земельным вопросам | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.7 | Мероприятие 7 | Разработка проектов межевания территории и проведения комплексных кадастровых работ, в том числе средства | 10 043,9 | 10 043,9 | 10 043,9 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | краевого бюджета | 8 537,3 | 8 537,3 | 8 537,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 506,6 | 1 506,6 | 1 506,6 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие | «Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и содержанию жилья» Всего по мероприятию, в том числе: | 26 741,8 | 26 867,3 | 25 182,5 | - 1 684,9 | 93,7 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 26 741,8 | 26 741,8 | 25 057,0 | -1 684,9 | 93,7 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 125,5 | 125,5 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | 21 243,8 | 21 243,8 | 20 692,8 | -551,0 | 97,4 |
|  |  | Средства краевого бюджета | 21 243,8 | 21 243,8 | 20 692,8 | -551,0 | 97,4 |
| 4.2 | Мероприятие 2 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа , в том числе : | 5 230,5 | 5 230,5 | 4 096,6 | -1 133,9 | 78,3 |
|  |  | Средства краевого бюджета | 5 230,5 | 5 230,5 | 4 096,6 | -1 133,0 | 78,3 |
| 4.3 | Мероприятие 3 | Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе : | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | Средства краевого бюджета | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4.4 | Мероприятие 4 | Увеличение финансового обеспечения на организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году | - | 125,5 | 125,5 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Основное мероприятие | «Исполнение судебных решений» Всего по мероприятию, в том числе: | 1 731,9 | 3 136,7 | 3 136,7 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | 1 731,9 | 3 136,7 | 3 136,7 | 0,0 | 100,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1 | Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины и административных штрафов | 1 731,9 | 3 136,7 | 3 136,7 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие | «Функционирование муниципального контроля и охрана окружающей среды Добрянского муниципального района» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6.1 | Мероприятие 1 | Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций на территории района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие | «Организация мероприятий в отношении жилищно-коммунального хозяйства» | - | 1 730,9 | 1 657,7 | -73,2 | 95,8 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | - | 1 730,9 | 1 657,7 | -73,2 | 95,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Мероприятие 1 | Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: г. Добрянка, ул. Герцена, д.40А | - | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7.2 | Мероприятие 2 | Содержание, обслуживание и текущий ремонт жилых помещений специализированного жилого фонда | - | 1 330,9 | 1 257,7 | -73,2 | 94,5 |
| ВСЕГО: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 80 372,9 | 86 958,3 | 84 213,3 | -2 745,0 | 96,8 |
|  | средства краевого бюджета | 35 279,1 | 35 279,1 | 33 594, 3 | -1 684,9 | 95,2 |
|  | средства местного бюджета | 45 093,8 | 51 679,2 | 50 619,1 | -1 060,1 | 97,9 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 84 213,3 тыс. руб., что составляет 96,8% 
от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 18 мероприятиям муниципальной программы:

«Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях Добрянского муниципального района», «Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» (выполнение – 95,2% и 99,6%, причина – экономия по фонду оплаты труда);

«Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми(функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района» (выполнение – 89,1%, причина – оплата  по договорам за коммунальные услуги за декабрь 2019г перенесена на январь 2020 г.);

«Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» (выполнение – 98,3%, причина – оплата по счетам за ГСМ  за декабрь 2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского района» (выполнение – 98,3%, причина – оплата по договорам 
за коммунальные услуги за декабрь 2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Содержание и обслуживание внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне» (выполнение – 80,3%, причина – срок оплаты подрядчику по условиям заключенного контракта на ремонт сетей образовательных учреждений до 31.01.2020;

«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского муниципального района» (выполнение – 0,0%, причина – срок оплаты за выполненные работы по контракту март 2020 г.);

«Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,3%, причина – оплата взносов на капитальный ремонт за ноябрь 2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Мониторинг на полигоне твердых, бытовых отходов п. Полазна» (выполнение – 94,9%, причина – перенос оплаты по счетам в 4 квартале 2019 г. на январь 2020 г.);

«Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительства «Культурно-досуговый центр в г. Добрянка ПК» (выполнение – 73,3%, причина – оплата по договорам за коммунальные услуги за декабрь 2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительством комплекса «Стадион» Добрянка» (выполнение – 96,2%, причина – оплата по договорам за коммунальные услуги за декабрь 2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району, содержание, распоряжение и обслуживание муниципального имущества 
в переходный период, установленный статьей Закона ПК от 25 марта 2019 г. № 369-ПК» (выполнение – 95,8%, причина – оплата по договорам 
за коммунальные услуги за декабрь 2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,2%, причина – экономия фонда оплаты труда);

«Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги» (выполнение – 85,4%, причина – экономия по итогам конкурсной процедуры, проведенной в декабре 2019 г.);

«Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет с целью бесплатного предоставления многодетным семьям» (выполнение – 98,9%, причина – экономия средств);

«Межевание земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги» (выполнение – 98,9%, причина – экономия средств);

«Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений» (выполнение – 97,4%, причина – оплата по договорам за коммунальные услуги за декабрь 
2019 г. перенесена на январь 2020 г.);

«Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (выполнение – 78,3 %, причина – экономия средств);

«Содержание, обслуживание и текущий ремонт жилых помещений специализированного жилого фонда» (выполнение – 94,5%, причина – срок выполнения работ по ремонту жилого дома по адресу ул. Герцена, д. 40а 
до 31 января 2020).

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены 
на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

  - Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлено в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактичес-кое значение целевого показателя | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| 1. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет (млн. руб.) | 155,1 | 146,7 | 141,1 | 96,2 |
| 2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 74,1 | 39,6 | 46,8 | 118,2 |
| 3. Снижение задолженности по арендной плате за землю (%) | - | 20,0 | 28,0 | 140,0 |
| 4. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет (%) | 62,5 | 77,0 | 63,1 | 82,0 |
| 5. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет (млн. руб.) | 8,33 | 9,4 | 6,4 | 68,1 |
| 6. Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет (млн. руб.). | 1,3 | 0,5 | 5,3 | 1060,0 |
| 7. Доля объектов имущества муниципальной казны, находящихся в нормативном состоянии в общем количестве имущества, находящегося в муниципальной казне (%) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. Наличие утвержденных карт - планов территорий, содержащих необходимые сведения для кадастрового учета земельных участков, зданий, сооружений, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в сроки, установленные муниципальными контрактами, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. Доля выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в общем количестве рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций (%) | - | 40,0 | 48,0 | 120,0 |
| 10. Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории Добрянского муниципального района, процентов (%) | - | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 11. Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний, штук в месяц | - | 5,0 | 5,6 | 112,0 |
| 12. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | - | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| 13. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, (%) | 22 | 15,6 | 13,0 | 120,0 |
| 14. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, (%) | 69,0 | 100,0 | 90,7 | 90,7 |
| 15. Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний, процентов (%) | 20,0 | 80,0 | 63,2 | 79,0 |
| 165,7 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2019 год, составил 165,7%.

2.3. Из 15 целевых показателей муниципальной программы:

4 целевых показателей выполнено (26,7%);

6 целевых показателей перевыполнено (40,0%);

5 целевых показателей не выполнено (33,3%).

2.4. Не выполнено плановое значение по пяти целевым показателям муниципальной программы:

«Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет (млн. руб.)» (выполнение – 96,2%, причина – не выполнен показатель по продаже земельных участков (услуга носит заявительный характер), земельные участки Добрянского городского поселения в г. Добрянке, р-н ДСК исключены 
из генерального плана);

«Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет (%)» (выполнение – 82,0%, причина – в распоряжении Добрянского городского округа имеется достаточное количество сформированных земельных участков, требующих обеспеченности инфраструктурой и проведения сноса зеленых насаждений 
(лесного массива));

«Поступление доходов от сдачи имущества в аренду 
в консолидированный бюджет (млн. руб.)» (выполнение – 68,1%, причина – по Добрянскому городскому округу дебиторская задолженность по арендной плате на конец 2019 года – 2 667,5 тыс. руб. недополученные доходы в бюджет округа в связи с расторжением договоров аренды - 424,4 тыс. руб.);

«Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний, процентов (%)» (выполнение – 79,0%, причина – при формировании планов проведения проверок администрацией Полазненского городского поселения на 2019 год не была предусмотрена доля выявляемых нарушений от общего количества запланированных проверок в значении 
не менее 80%);

«Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, (%)» (выполнение – 90,7%, причина – срок выполнения работ части муниципальных контрактов 
на выполнение работ по установлению границ объектов капитального строительства к земельным участкам – 2020 год).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2019 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

3.1.1. Основной целью в рамках программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Добрянского муниципального района.

Основными задачами являются:

3.1.1.1 Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества, в том числе управление акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Добрянского городского округа;

3.1.1.2 Осуществление работ по формированию земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям;

3.1.1.3 Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности Добрянского муниципального района;

3.1.1.4 Оказание услуг администрации Добрянского городского округа и его структурным подразделениям, Муниципальным казенным учреждением «Добрянское имущественное казначейство», необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

3.1.1.5 Организация учета муниципального имущества;

3.1.1.6  Обеспечение проведения мероприятий по ведению мониторинга полигона твердых бытовых отходов на территории п. Полазна и разработка рекомендаций по его эксплуатации;

3.1.1.7 Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности имущества комплексов, незавершенных строительством;

3.1.1.8 Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ с целью получения надежной и полной информации о правовом положении и физическом состоянии объектов недвижимости, которая поможет обеспечить устойчивое развитие и рост налогового потенциала Добрянского муниципального района.

3.1.2 Из 15 утвержденных целевых показателей муниципальной программы планового значения в 2019 г. 5 показателей по фактору выполнены не в полном объеме:

3.1.2.1 Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет 
(млн. руб.)

На неисполнение показателя повлияло недополучение доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Добрянского городского поселения. Запланированная на 2019 год реализация земельных участков, находящихся в собственности Добрянского городского поселения, в 2019 году на сумму 7750,1 тыс. руб. не осуществлена по причине исключения из Генерального плана земельных участков в районе ДСК, планируемых к продаже. Отклонение фактического показателя 141,1 млн. руб. от планового 146,7 млн. руб. составило 5,6 млн. руб., 96,2%.

3.1.2.2 Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет (%).

В распоряжении Добрянского городского округа имеется достаточное для исполнения целевого показателя количество сформированных земельных участков – 205 (мрн. Крутая Гора-2), но значительную часть имеющихся участков необходимо обеспечить инфраструктурной и необходимо осуществить мероприятия по сносу зеленых насаждений (лесного массива).

Для проведения запланированных мероприятий с целью выделения показателя на 100% необходимо дополнительно выделение бюджетных ассигнований порядка 8 млн. руб.

3.1.2.3 Поступление доходов от сдачи имущества в аренду 
в консолидированный бюджет (млн. руб.)

Исполнение целевого показателя составляет 68,1%. При плановом значении 9,4 млн. руб. фактическое исполнение составило 6,4 млн. руб.

Основной причиной невыполнения показателя является дебиторская задолженность по арендной плате на конец 2019 года. Дебиторская задолженность составила на конец года – 2305,9 тыс. руб., в том числе
ОАО «ДТЭК» (концессионная плата) – 1700,0 тыс. руб., ИП Васильев В.В. (нежилое здание в с.Липово) – 274,1 тыс. руб., задолженность по расторгнутым  договорам – 361,6 тыс. руб.

Также на неисполнение повлияло расторжение договоров аренды, выпадающие доходы составили – 424,2 тыс. руб. (расторгнуты договоры аренды с Управлением Росреестра по Пермскому краю на нежилое здание по адресу г. Добрянка, ул. Ленина, д. 19 (359,1 тыс. руб.), договор расторгнут 31 мая 2019 г., и с ИП Гонцов В.М. – расположение договора аренды на нежилое здание по адресу: п. Полазна, ул. Парковая, д. 9, 31 июля 2019 г. (65,1 тыс. руб.).

3.1.2.4 Доля выявленных нарушений земельного законодательства 
от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний, процентов (%).

При формировании планов проведения проверок администрацией Полазненского городского поселения на 2019 год не было предусмотрено условие включения в план – доля выявляемых нарушений от общего количества запланированных проверок в значении - не менее 80%, большая часть земельных участков, включенных в план, - без нарушений. В результате чего, фактическое значение показателя составило 63,2%.

3.1.2.5 Доля земельных участков с границами, установленными 
в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, (%).

Срок выполнения работ части заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по установлению границ объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – 2020 год.

19 мероприятий муниципальной программы из 35 исполнены не в полном объеме. Причины неисполнения указаны в разделе II отчета о финансовом обеспечении муниципальной программы.

В целом за 2019 год программа при запланированных бюджетных ассигнованиях 86 958,3 тыс. руб. исполнена на 84 213, 3 тыс. руб.

Процент реализации муниципальной программы составляет 96,8%, в том числе исполнение средств краевого бюджета составляет 95,2%, средства местного бюджета исполнены на 97,9%.

Приложение 8

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ___ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16 октября 2014 г.                № 2255 и реализуется с 01 января 2015 года.

1.2. В 2015-2020 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 23 января 2015 г. № 77, от 20 апреля 2015 г. № 600, от 30 июня 2015 г.                     № 759, от 15 октября 2015 г. № 987, от 17 февраля 2016 г. № 74, от 28 октября 2016 г. № 769, от 21 февраля 2017 г. № 149, от 25 июля 2017 г. № 785,                   от 23 октября 2017 г. № 1105, от 26 февраля 2018 г. № 172, от 08 октября 2018 г. № 808, от 08 февраля 2019 г. № 99, 26 февраля 2020 г. № 296.

1.3. В таблице 18 приведены результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» за 2019 год.

Таблица 18 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный, (тыс.руб.) | План по бюджету с учетом изменений, (тыс.руб.) | Факт, (тыс.руб.) | Отклоне-ние, (тыс.руб.) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| «Профилактика правонарушений в Добрянском муниципальном районе» |
| 2.5 | Районный конкурс замещающих семей «Наша дружная семья» | Всего по мероприятию, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| 2.6 | Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей | Всего по мероприятию, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 0,0 | -20 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 0,0 | -20 | 0 |
| 2.7 | Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях | Всего по мероприятию, в том числе: | 20,0 | 9,9 | 0,0 | -9,9 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 20,0 | 9,9 | 0,0 | -9,9 | 0 |

| ВСЕГО: | Всего по мероприятию, в том числе: | 60,0 | 49,9 | 20,0 | -29,9 | 40,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства местного бюджета | 60,0 | 49,9 | 20,0 | -29,9 | 40,08 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском муниципальном районе» |
| 3.21 | Повышения защищённости объектов транспортной инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| 3.23 | Установка системы контроля и управления доступом в образовательных организациях, в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город» | Всего по мероприятию, в том числе: | 388,3 | 336,1 | 336,1 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 388,3 | 336,1 | 336,1 | 0 | 100 |
| 3.24 | Установка системы видеонаблюдения в образовательных организациях, в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 52,2 | 52,2 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 52,2 | 52,2 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | Всего по мероприятию, в том числе: | 434,3 | 388,3 | 388,3 | 0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 434,3 | 388,3 | 388,3 | 0 | 100 |
| «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского муниципального района» |
| 4.10 | Проведение районных акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодёжи | Всего по мероприятию, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |
| 4.11 | Районный футбольный турнир по дворовому футболу «Двор без наркотиков» | Всего по мероприятию, в том числе: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| 4.13 | Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | Всего по мероприятию, в том числе: | 40,0 | 69,0 | 69,0 | 0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 100 |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 0 | 100 |
| «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 5.1. | Содержание казённых учреждений Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 4164,2 | 4140,2 | 4121,1 | -19,1 | 99,53 |
|  |  | средства местного бюджета | 4164,2 | 4140,2 | 4121,1 | -19,1 | 99,53 |
| 5.2. | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение полномочий в области обеспечения содержания ЕДДС | Всего по мероприятию, в том числе: | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 0 | 100 |
|  |  | средства поселений | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 0 | 100 |
| 5.4. | Установка автоматизированного рабочего места с проведением специальных исследований и аттестационных мероприятий. | Всего по мероприятию, в том числе: | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0 | 100 |
| 5.5 | Публикация информации в печатных СМИ | Всего по мероприятию, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 3,7 | -11,3 | 24,66 |
|  |  | средства местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 3,7 | -11,3 | 24,66 |
| 5.6 | Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 0 | 100 |
|  |  | средства местного бюджета | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | Всего по мероприятию, в том числе: | 4981,9 | 4957,7 | 4927,3 | -30,4 | 99,38 |
|  | средства местного бюджета | 4210,4 | 4186,2 | 4155,8 | -30,4 | 99,27 |
|  | Средства поселений | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 0 | 100 |
| «Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории Добрянского муниципального района» |
| 6.2. | Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | Всего по мероприятию, в том числе: | 3079,7 | 3079,7 | 3079,7 | 0 | 100 |
|  |  | средства краевого бюджета | 3079,7 | 3079,7 | 3079,7 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | Всего по мероприятию, в том числе: | 3079,7 | 3079,7 | 3079,7 | 0 | 100 |
|  | средства краевого бюджета | 3079,7 | 3079,7 | 3079,7 | 0 | 100 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района» |
| ВСЕГО: | Всего по программе, в том числе: | 8595,9 | 8544,6 | 8484,3 | -60,3 | 99,3 |
|  | средства местного бюджета | 4744,7 | 4664,4 | 4604,1 | -60,3 | 98,7 |
|  | средства поселений | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 0 | 100 |
|  | средства краевого бюджета | 3079,7 | 3108,7 | 3108,7 | 0 | 100 |

1.4. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 8484,3 тыс. руб., что составляет 99,3% от плана, утвержденного муниципальной программой.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 4 мероприятиям муниципальной программы:

«Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей», «Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях» (выполнение – 0,0%, причина – кредиторская задолженность, отсутствие средств на едином счете);

«Содержание казённых учреждений Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,5%, причина - экономия фонда оплаты труда);

«Публикация информации в печатных СМИ» (выполнение – 99,5%, причина - экономия за счёт размещения в электронных СМИ).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1 Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 =9/8*100 |
| 1. Количество незаконных актов террористической направленности, ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. Количество проведённых мероприятий и акций антинаркотической направленности, ед. | - | 4 | 4 | 100,0 |
| 3. Уровень преступности (на 10 тыс. населения), ед. | 198,2 | 205,4 | 210,7 | 97,5 |
| 4. Количество объектов транспортной инфраструктуры приведенных в соответствие нормам безопасности установленных Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», ед. | 0 | 2 | 0 | - |
| 5. Доля обученности руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС, %. | 96 | 93 | 94,5 | 101,6 |
| 6. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, семей | 138 | 139 | 117 | 118,8 |
| 7. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с реабилитацией, % семей. | 37,5 | 22 | 52,9 | 240,4 |
| 8. Доля детей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, более двух лет, % детей. | 42,1 | 29,2 | 39 | 74,8 |
| 104,1 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 104,1%.

2.3. Из 8 целевых показателей муниципальной программы:

2 показателя выполнено (25,0%);

3 показателя перевыполнено (37,5%);

3 не выполнено (37,5%);

2.4 Не выполнены плановые значения по трем целевым показателям муниципальной программы:

«Уровень преступности (на 10 тыс. населения), ед.» (выполнение – 97,5%, причина – за прошедший год произошёл рост на 9,3 (за время реализации программы показатель снижен на 21,6);

«Количество объектов транспортной инфраструктуры приведенных в соответствие нормам безопасности установленных Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», ед.» (выполнение – 0,0%, причина – отсутствие финансирования мероприятия);

«Доля детей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, более двух лет, % детей.» (выполнение – 74,8%, причина – данные семьи имеют низкий реабилитационный потенциал).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Обеспечение личной и общественной безопасности является одной из важнейших задач для обеспечения национальной безопасности и стабильного социально-экономического развития Российской Федерации.

Характеристика текущего состояния в сфере профилактики правонарушений и преступности:

3.1.1. Уровень преступлений на 10 тысяч населения увеличился и составляет 209,5 (АППГ – 200,2), при этом число зафиксированных преступлений увеличилось на 4,6%, с 1119 до 1171. Отмечается рост числа преступлений небольшой тяжести – на 1,7% (с 630 до 641), тяжкие - на 33,5% 
(с 176 до 235), особо тяжких – на 103,4% (с 29 до 59), тяжкие особо тяжкие – на 43,4 (с 205 до 294). Снижение лишь числа преступлений средней тяжести - на 16,9% (с 284 до 236).

3.1.2. Увеличилось число преступлений против личности – на 21,7% (с 254 до 309). Из тяжких и особо тяжких преступлений данной категории увеличилось число изнасилований – с 3 до 21, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – с 13 до 22, из них со смертельным исходом – с 1 до 7, число убийств сравнялось с предыдущим годом и составило – 4, незаконных действий сексуального характера (ст. 132-135) – с 5 до 18. От преступных посягательств погибло 21 гражданин (2018 г. – 12).

В текущем году наблюдается тенденция снижения числа преступлений имущественного характера (-5,2%, с 691 до 655).

Зарегистрировано 126 мошенничеств (2018 г. – 81), 31 факт присвоения или растраты (2018 г. – 27), 7 вымогательств (2018 г. – 6), 13 фактов неправомерное завладение транспортным средством (2018 г. – 13), 26 мелких хищения (2018 г. – 13). Выявлено 11 незаконных рубок лесных насаждений (2018 г. – 9). В сфере ИТТ совершено 174 преступления (рост составил 128,9%, 76).

За 12 месяцев 2019 года на территории Добрянского района уровень «пьяной» преступности снизился на 0,8% (с 259 до 257). Отмечается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, - на 43,5%, с 85 до 48 преступлений. По итогам 2019 года отмечается снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах, на 6,8% (с 324 до 302), 
в том числе на улице – на 17,8%, с 225 до 185 преступлений.

3.1.3. Характеристика текущего состояния в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Анализ оперативной обстановки свидетельствует, что на территории Добрянского муниципального района предпосылки совершения террористического акта мало вероятны, но не исключаются. В целях предотвращение экстремистской деятельности, повышение бдительности населения заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба, обеспечения готовности к действиям при террористическом акте встает необходимость определения оптимальных мер, применения современных средств оповещения населения, а также квалифицированного управления процессами по защите населения от угрозы террористического акта 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Одним из направлений деятельности в профилактике терроризма является обеспечение транспортной безопасности, реализуемой в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». В соответствии с требованиями Федерального закона должна быть проведена оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработан и реализован план по повышению защищенности данных объектов, что требует больших финансовых затрат. В собственности Добрянского муниципального района имеется 4 объекта транспортной инфраструктуры (мосты), которые имеют категорию по транспортной безопасности. В течение 2018 году проведена дополнительная оценка уязвимости мостов через реки 
Б. Висим и Добрянка. А также завершена оценка уязвимости моста через реку Вильва. В 2019 году финансирование мероприятий не осуществлялось.

3.1.5. Характеристика текущего состояния в сфере профилактики незаконного оборота наркотических средств.

За 12 месяцев 2019 года на территории Добрянского района выявлено 
32 преступления по линии НОН (2018 г. – 54), 23 из них связаны со сбытом (2018 г. – 32). При этом уровень раскрываемости данной категории преступлений снизился с 57,7% до 53,1%. Эффективность применения административной практики в данном направлении снизилась – составлено 
91 административных протокола (2018 г. – 151, -39,7%). Так, за незаконное хранение наркотических средств (по ст. 6.8 КоАП РФ) составлено 9 протоколов (2018 г. – 4, +125,5%), за употребление по статье 6.9 составлено 59 протокола (2018 г. – 97, -39,2%), за нахождение в состоянии наркотического опьянения 
по ч. 2 ст. 20.20 – 1 (2018 г. – 14), по ст. 6.9.1 КоАП РФ - 15 (2018 г. – 22), 
по ст. 10.5.1 КоАП РФ – 2 (2018 г. – 0), по ст. 20.22 КоАП РФ – 5 (2018 г. – 14).

3.1.6. В рамках реализации подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского муниципального района», в  2019 году в целях профилактики наркомании было проведено:

3.1.6.1 Районный смотр-конкурс строя и песни «Аты-баты», охват 115 чел.;

3.1.6.2 Футбольные матчи среди дворовых команд микрорайонов под девизом «Мы за здоровый образ жизни». Проведено 4 встречи, участвовало 96 подростков;

3.1.6.3 Муниципальная спартакиада среди несовершеннолетних Добрянского городского округа «Волшебный мяч», в которой приняли участие учащиеся школ и техникума (охват 70 человек). Одна команда направлена на зональный турнир;

3.1.6.4 спортивные соревнования по футболу «Двор без наркотиков». Возраст участников составил от 10 до 40 лет. Приняло участие 46 команд, свыше 400 человек.

3.1.7. Характеристика текущего состояния в сфере защиты населения и территории от ЧС.

В целях заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и происшествиям встает необходимость прогнозирования чрезвычайных ситуаций, определения оптимальных превентивных мер, применения современных средств оповещения населения, а также квалифицированного управления процессами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентябрь 2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обучение в области ГО и ЧС проходят должностные лица органов местного самоуправления и организаций задействованные или привлекаемые в работу системы РСЧС. В соответствии с приказом МЧС Российской Федерации от 03. Марта 2005 № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» устанавливается норматив по обученности органов управления ГО и ЧС органов местного самоуправления – не менее 90%. На сегодняшний день обученность по органам управления Добрянского муниципального района составляет 94,5%.

3.1.8. Характеристика текущего состояния в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия.

В 2019 году сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), осуществляли 4 специалиста по координации ИПР, которые регулярно посещали семьи по месту жительства, взаимодействовали 
с представителями ведомств и учреждений системы профилактики, общественностью в рамках проведения реабилитационной работы. Деятельность специалистов осуществляется в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия.

Общая динамика количества семей, находящихся в СОП, положительная: в течение ряда лет наблюдается снижение количества семей СОП (на конец 2016 год – 150, 2017 год - 143; 2018- год-138,2019-117 семей; по итогам  2016 год – 290, 2017 год – 294, 2018 год- 280,2019-239 детей).

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество семей, состоящих на учете СОП, на конец года | 184 | 166 | 150 | 143 | 138 |
| 2. | Количество детей, состоящих на учете СОП, на конец года | 356 | 317 | 290 | 294 | 280 |
| 3. | Количество детей в возрасте до 7 лет, состоящих на учете СОП, на конец года | 106 | 100 | 72 | 83 | 71 |
| 4. | Количество детей в возрасте до 1 года, состоящих на учете СОП, на конец года | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 |

3.1.9. Всего в течение 2019 года снято с учета СОП 106 семей (189 детей), в том числе в связи с реабилитацией 45 семей (100 детей), что составляет 52,9% от числа семей, снятых с учета в течение года. В течение последних лет увеличивается процент семей, снятых с учета как находящихся в СОП по реабилитации от числа состоящих на учете на начало года: по итогам 2019 года он составил 52,9% (в 2018-20,1%,2017 году – 19,3%, в 2016 году – 18,1%, 2015 году – 14,7%). Вместе с тем, одна из проблем – это длительные сроки реабилитации семей: на конец 2019 года 86 детей (36%) (2018 год 118 (42,14%) детей состоят на учете более 2-х лет.

3.1.10. В 2019 году было отмечено увеличение выявленных семей и детей, находящихся в СОП: всего поставлено 85 семей/ 143 ребенка (в 2018 году- 
43 семьи/79 детей, в 2017 году - 52 семьи/ 108 детей).

Специалистами по координации ИПР проводится ежемесячный анализ ситуации в семьях, состоящих на учете. По итогам 2019 года в более 65% семей стабильная семейная ситуация (85 семей), почти 21% семей имеют положительную динамику семейной ситуации (25 семей).

Средства, предусмотренные муниципальной программой, на выполнение мероприятий освоены на 100%.

3.1.11. Превышен показатель «Уровень преступности (на 10 тыс. населения)». В статистических данных, предоставляемых Отделом МВД России по Добрянскому району, за 12 месяцев 2019 года отмечается рост числа преступлений небольшой тяжести – на 1,7%, тяжкие – на 33,5%, особо тяжких – на 103,4%, тяжкие особо тяжкие – на 43,4%. Оказать влияние на данные преступления мероприятия программы не могут. При этом указывается на снижение уровня «пьяной» преступности на 0,8%. Отмечается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 43,5%. А также отмечается снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах, на 6,8%, в том числе на улице – на 17,8%. Это показатели совокупной работы в том числе программных мероприятий.

3.1.12. Не достигнут показатель «Количество объектов транспортной инфраструктуры приведенных в соответствие нормам безопасности установленных Федеральным законом от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в 2019 году работы ввиду отсутствия финансирования не проводились.

3.1.13. Не достигнут показатель «Доля детей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, более двух лет», так как данные семьи имеют низкий реабилитационный потенциал в отчётном периоде, 
несмотря на принятые меры показатель снижен только на 3,1 (7,37%) 
от показателя прошлого года.

3.1.14. Программа «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района» предусматривала реализацию в течение 5 лет и реализовывалась в период с января 2015 г. по декабрь 2019 г. включительно. В ноябре 2019 году постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 ноября 2019 г. № 1909 утверждена муниципальная программа Добрянского городского округа «Безопасный муниципалитет». Реализация данной программы начата с января 2020 года. Мероприятия обеспечения безопасности, входящие в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района», включены в муниципальную программу «Безопасный муниципалитет».

Муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16 октября 2014 г. 
№ 2255, необходимо завершить.

Приложение 9

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ___ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Функционирование системы муниципального управления» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Функционирование системы муниципального управления» реализуется с 01 января 2019 года.

1.2. Постановлением администрации Добрянского муниципального района от 08 октября 2018 г. № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Функционирование системы муниципального управления», муниципальная программа, указанная в пункте 1.1 и изменения, указанные 
в пункте 1.2 Приложения 9 к Годовому отчету, отменены. Кроме того, 
в муниципальную программу в 2018-2019 годах внесены изменения: 
от 23 ноября 2018 г. № 1024, от 12 февраля 2019 г. № 103, от 12 февраля 2019 г. № 111, от 31 мая 2019 г. № 615, от 30 декабря 2019 г. № 2205, от 31 декабря 2019 г. № 2218, от 25 февраля 2020 г. № 290.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Функционирование системы муниципального управления» за 2019 год представлены в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. руб.)

| №п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Отклонение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| Подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Добрянского муниципального района и осуществление полномочий» | 45 679,8 | 69 832,0 | 69 668,3 | -163,9 | 99,8 |
| 1 | Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 32 850,2 | 31 950,1 | 31 867,1 | -83,1 | 99,7 |
| 2 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в переходный период, установленный статьей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 года № 369-ПК | Всего по мероприятию, в т. ч., средства бюджетов поселений | 0,0 | 21 518,9 | 21 488,8 | -30,1 | 99,8 |
| 3 | Составление протоколов об административных правонарушениях | Всего по мероприятию, в т. ч., средства краевого бюджета | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в т. ч., средства краевого бюджета | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Всего по мероприятию, в т. ч., средства краевого бюджета | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Всего по мероприятию, в т. ч., средства федерального бюджета | 15,6 | 15,6 | 0,0 | -15,6 | 0,0 |
| 7 | Обеспечение деятельности административной комиссии Добрянского муниципального района материальными ресурсами и финансовыми средствами Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 490,9 | 438,0 | 425,4 | -12,6 | 97,1 |
| 8 | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | Всего по мероприятию, в т. ч., средства краевого бюджета | 529,6 | 529,6 | 529,6 | 0,0 | 100,0 |
| 9 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Всего по мероприятию, в т. ч., средства федерального бюджета | 2 642,4 | 2 642,4 | 2 642,4 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 9 070,3 | 9 732,9 | 9 725,5 | -7,4 | 99,9 |
| 11 | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Всего по мероприятию, в т. ч., средства краевого бюджета | 0,0 | 439,6 | 424,6 | -15,0 | 97,0 |
| 12 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение полномочий по исполнению бюджета в части ведения бухгалтерского, налогового, статистического учета поселения | Всего по мероприятию, в т. ч., средства бюджетов поселений | 0,0 | 2 484,1 | 2 484,1 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг в Добрянском муниципальном районе» | 506,0 | 682,2 | 604,0 | -78,2 | 88,5 |
| 1 | Развитие информационно-коммуникационных систем | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 175,8 | 196,1 | 158,3 | -37,8 | 80,7 |
| 2 | Приобретение программного обеспечения | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 100,0 | 82,9 | 80,7 | -2,2 | 97,3 |
| 3 | Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 200,2 | 391,3 | 359,1 | -32,2 | 91,8 |
| 4 | Обеспечение работоспособности и модернизация официального сайта АДМР, в т.ч. хостинг сайта | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 30,0 | 11,9 | 5,9 | -6,0 | 49,6 |
| Подпрограмма «Информационная политика администрации Добрянского муниципального района» | 2 770,3 | 2 444,1 | 2 330,7 | -113,4 | 95,4 |
| 1 | Подготовка и опубликование в средствах массовой информации статей, материалов, информационных роликов о деятельности главы и администрации района, нормативных правовых актов | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 1 462,5 | 1 138,7 | 1 132,5 | -6,2 | 99,5 |
| 2 | Подготовка видеоматериала о деятельности администрации района | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 40,0 | -10,0 | 80,0 |
| 3 | Подготовка информации для выпуска брошюры о деятельности администрации Добрянского района по итогам отчетного года | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Представительские расходы | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 288,0 | 288,0 | 245,1 | -42,9 | 85,1 |
| 5 | Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район» | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 456,8 | 454,4 | 400,1 | -54,3 | 88,1 |
| 6 | Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 438,0 | 438,0 | 438,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений» | 179,7 | 168,8 | 148,6 | -20,2 | 88,0 |
| 1 | Организация и проведение организационных, информационных, образовательных мероприятий по вопросам охраны труда | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 79,7 | 60,7 | 60,5 | -0,2 | 99,7 |
| 2 | Техническое обеспечение охраны труда | Всего по мероприятию, в т. ч., средства местного бюджета | 100,0 | 108,1 | 88,1 | -20,0 | 81,5 |
| ВСЕГО по МП: | 49 135,8 | 73 127,1 | 72 751,6 | -375,5 | 99,5 |
| средства федерального бюджета | 2 658,0 | 2 658,0 | 2 642,4 | -15,6 | 99,4 |
| средства краевого бюджета | 610,4 | 1 050,0 | 1 035,1 | -14,9 | 98,6 |
| средства местного бюджета | 45 867,4 | 45 416,1 | 45 101,1 | 315,0 | 99,3 |
| средства бюджетов поселений | 0,0 | 24 003,0 | 23 972,8 | -30,2 | 99,9 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2018 году, выполнены на общую сумму 72 751,6 тыс. руб., что составляет 99,5% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по семнадцати мероприятиям муниципальной программы:

«Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,7%, причина – образовавшаяся в конце финансового года экономия по итогам электронного аукциона, экономия фонда оплаты труда);

«Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в переходный период, установленный статьей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 369-ПК» (выполнение – 99,8%, причина – Образовавшаяся в конце финансового года экономия по итогам электронного аукциона, экономия фонда оплаты труда);

«Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (выполнение – 0,0%, причина – отсутствие потребности в средствах);

«Обеспечение деятельности административной комиссии Добрянского муниципального района материальными ресурсами и финансовыми средствами Добрянского муниципального района» (выполнение – 97,1%, причина – отсутствие потребности в средствах);

«Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,9%, причина -отсутствие потребности в средствах);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» (выполнение – 97,0%, причина – отсутствие потребности в средствах);

«Развитие информационно-коммуникационных систем» (выполнение – 80,7%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Приобретение программного обеспечения» (выполнение – 97,3%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов» (выполнение – 91,8%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Обеспечение работоспособности и модернизация официального сайта АДМР, в т.ч. хостинг сайта» (выполнение – 49,6%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Подготовка и опубликование в средствах массовой информации статей, материалов, информационных роликов о деятельности главы и администрации района, нормативных правовых актов» (выполнение – 99,5%, причина – в связи с недостаточностью средств на едином счете бюджета, оплата контракта в 2020 году);

«Подготовка видеоматериала о деятельности администрации района» (выполнение – 80,0%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Представительские расходы» (выполнение – 88,1%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Организация и проведение организационных, информационных, образовательных мероприятий по вопросам охраны труда» (выполнение – 99,7%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия);

«Техническое обеспечение охраны труда» (выполнение – 81,5%, причина – по итогам закупочных процедур образовалась экономия).

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены 
на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлено в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактичес-кое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Сумма просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, иных платежей в бюджет и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности с контрагентами на конец отчетного года, тыс. руб. | - | 0,0 | 1022,0 | 0,0 |
| 2. Доля средств местного бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, освоенных в отчетном периоде, % | - | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
| 3. Количество нарушений (предписаний) со стороны вышестоящих и контрольно-надзорных органов, шт. | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3. Доля своевременно предоставленных отчетов в ИАС ПК, % | - | 96,0 | 93,9 | 97,8 |
| 4. Наличие документов стратегического планирования и прогнозирования в соответствии с ФЗ № 172-фз от 28.06.2014, да/нет | да | да | да | 100,0 |
| 5. Количество фактов потери (порчи) данных в информационных системах и сетях передачи данных | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги, минута | - | Не более 15 | 4,41 | 100,0 |
| 7. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в рамках соглашения с КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» от общего числа муниципальных услуг, % | - | Не менее 40 | 40,0 | 100,0 |
| 8. Удельный вес вышедших в эфир позитивных информационных материалов о деятельности администрации к общему количеству подготовленных материалов,%. | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. Количество жителей района и организаций, поощренных за достигнутые успехи Грамотами и Благодарственными письмами главы ДМР, ценными подарками, цветами и которым направлено поздравление от главы ДМР с юбилеями, памятными датами, днями рождениями, профессиональными и государственными праздниками, чел. и организаций | 222 чел. и 10 организаций | 200 чел. и 5 организаций | 207 чел. и 14 организаций | 191,8 |
| 10. Количество Почетных граждан, которым выплачены ежемесячные денежные выплаты, чел. | 17 | 17 | 17 | 100,0 |
| 11. Количество жалоб от участников официальных мероприятий, ед. | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12. Доля жалоб заявителей на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг от общего числа обращений, % | 0 | Не более 4,0 | 2,0 | 200,0 |
| 13. Количество ежегодно выпущенных брошюр о деятельности администрации, ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 14. Удельный вес своевременно исполненных обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц от общего количества поступивших обращений, % | - | Не менее 98,8 | 98,9 | 100,0 |
| 15.Удельный вес проектов НПА, размещенных на официальном сайте администрации района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16.Количество видеоматериалов о деятельности администрации района, ед. | - | 1 | 1 | 100,0 |
| 17.Удельный вес опубликованных НПА, информационных материалов от общего числа подлежащих публикации, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18.Количество вновь зарегистрированных профессиональных заболеваний, на 10 000 работающих в Добрянском районе, сл. | 0,55 | 0,9 | 0,55 | 163,6 |
| 19.Количество несчастных случаев на производстве, произошедших на предприятиях Добрянского района на 1 000 работающих, сл. | 0,95 | 1,46 | 1,14 | 128,1 |
| 20.Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в Добрянском районе, % | - | 40,0 | 22,7 | 176,2 |
| 21.Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Добрянского района на конец года, млн. руб. | - | 0,1579 | 0,1 | 157,9 |
| 22.Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, шт. | - | 20 | 22 | 110,0 |
| 23. Количество жалоб от участников официальных мероприятий, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 109,8 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 109,8%.

2.3. Из 23 целевых показателей муниципальной программы:

13 показателя выполнено (56,5%);

6  показателей перевыполнено (26,1%);

4 не выполнено (17,4%).

2.4. Не выполнены плановые значения по 4-м целевым показателям муниципальной программы:

«Сумма просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, иных платежей в бюджет и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности с контрагентами на конец отчетного года, тыс. руб.» (выполнение - 0%, причина – отсутствие лимитов, средств в бюджете для выплаты задолженности);

«Доля средств местного бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, освоенных в отчетном периоде, %» (выполнение – 99,5%, причина – экономия фонда оплаты труда, возврат остатка подотчетной суммы сотрудником на проезд к месту командирования и обратно);

«Количество нарушений (предписаний) со стороны вышестоящих  и контрольно-надзорных органов, шт.» (выполнение – 0,0%, причина - Предписания надзорного органа);

«Доля своевременно предоставленных отчетов в ИАС ПК, %» (выполнение – 93,0%, причина - не вовремя сданная отчетность).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

# 3.1. В 2019 году, в рамках осуществления администрацией своих полномочий, при реализации мероприятий муниципальной программы, достигнуты следующие результаты.

# Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 99,5%.

# 3.1.1. В 2019 году работники администрации обеспечены материальными запасами и канцелярскими принадлежностями на 100,0 %.

# Бухгалтерский учет в администрации района в 2019 году велся отделом бухгалтерского учета и отчетности в полном объеме и в соответствии с нормами законодательства. Отчетность по результатам деятельности в структурные подразделения администрации и краевые структуры представлена своевременно.

# 3.1.2. Кроме того, 29 декабря 2018 года с муниципальным казенным учреждением «Единый центр учета и отчетности» (далее - МКУ «ЕЦУО») заключено соглашение по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, статистического, налогового учета, планирования и составлению отчетности  МКУ «Администрации Добрянского района».  МКУ «ЕЦУО» поставлено на учет в налоговом органе 21.11.2018 года. Целью деятельности МКУ «ЕЦУО» является решение задач по централизации ведения бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и (или) муниципальных учреждениях Добрянского муниципального района.

# 3.1.3. Функции и полномочия учредителя МКУ «ЕЦУО» осуществляет муниципальное казенное учреждение «Администрация Добрянского муниципального района Пермского края».

# Управлением территориального развития и экономики в течение отчетного периода осуществлялась координация реализации инвестиционных и приоритетных проектов.

# В 2019 году года была организована работа в рамках программы «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации», результатом которой является предоставление Добрянскому муниципальному району средств из федерального бюджета в размере 70 млн. руб. на ремонт автомобильных дорог местного значения.

# 3.2. В 2019 году работа в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг в Добрянском муниципальном районе» велась по следующим основным направлениям:

# 3.2.1 обеспечение бесперебойной работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

# 3.2.2 повышение доступности и качества муниципальных услуг.

# Деятельности ОМСУ связана с использованием информационных систем разного уровня. Специалисты администрации, ее отраслевых (функциональных) органов и подведомственных учреждений ежедневно работают со следующими информационными системами: системы электронного документооборота ИСЭД, МСЭД, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»,  ИС «АЦК-Финансы»,  ИС «АЦК-Планирование»,  ГАС «Управление», Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), Портал «Управляем вместе»,  Портал Росреестра ,«Находка-ЗАГС», ИС «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС), Федеральная информационная адресная система (ФИАС), Федеральная информационная адресная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО), Портал закупок zakupki.gov.ru, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), Единая информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края (ЕИС УФХД ПК) и другие.

# В 2019 году Добрянский городской округ вошел в пилотный проект по внедрению краевой Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – РИС ОГД ПК).

# Внедрение новых и развитие действующих ИС предъявляет повышенные требования как к аппаратному, так и к программному обеспечению.  В 2019 году для нужд администрации приобретены 15 единиц новой техники. Тем не менее, более 70% техники, используемой в администрации, приобретены более 5 лет назад и нуждаются в замене.

# В результате выполненных мероприятий по модернизации, своевременному ремонту и обновлению оборудования, мероприятиями по защите информации в локальной сети, увеличением в 2018 году пропускной способности каналов связи удалось избежать потери данных на рабочих местах, локальной сети, информационных системах по причине отказа оборудования или программного обеспечения.

# С 2019 года функционирует новый сайт администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru, соответствующий требованиям законодательства для сайтов органов власти на базе типового сервиса электронного правительства «Официальный сайт исполнительного органа государственной власти Пермского края».

# Официальный сайт администрации Добрянского муниципального района зарегистрирован в качестве СМИ. Регистрация сайта в качестве сетевого издания позволяет использовать его для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов наряду с печатным изданием.

Приложение 10

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ___ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» за 2019 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16 октября 2014 г. № 2247 и реализуется с 01 января 2015 года.

1.2. В 2015-2020 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 27 января 2015 г. № 112, от 23 апреля 2015 г. № 610, 
от 01 июля 2015 г. № 763, от 08 сентября 2015 г. № 910, от 23 октября 2015 г. 
№ 1007, от 29 января 2016 г. № 48, от 27 апреля 2016 г. № 272, от 15 июля 
2016 г. № 441, от 20 октября 2016 г. № 727, от 06 февраля 2017 г. № 86, 
от 12 апреля 2017 г. № 348, от 19 июля 2017 г. № 767, от 18 сентября 2017 г. 
№ 977, от 11 октября 2017 г. № 1049, от 15 декабря 2017 г. № 1366, 
от 09 февраля 2018 г. № 139, от 25 июня 2018 г. № 483, от 18 июля 2018 г. 
№ 570, от 08 октября 2018 г. № 809, от 23 ноября 2018 г. № 1023, от 26 февраля 2019 г. № 154, от 03 сентября 2019 г. № 1277, от 03 февраля 2020 года № 141.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» за 2019 год  отражены в таблице 22.

Таблица 22 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Отклонение | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 12 063,8 | 14 677,2 | 14 626,3 | 50,9 | 99,6% |
| 1.1 | Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района | Всего, в том числе: | 11 279,3 | 11 378,9 | 11 360,3 | 18,6 | 99,8% |
|  | средства местного бюджета | 11 279,3 | 11 378,9 | 11 360,3 | 18,6 |  |
| 1.2 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение полномочий по кассовому обслуживанию муниципальных учреждений поселений | Всего, в том числе: | 784,5 | 784,5 | 763,0 | 21,5 | 97,3% |
|  | средства бюджетов поселений | 784,5 | 784,5 | 763,0 | 21,5 |  |
| 1.3 | Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в переходный период, установленный статей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 года № 369-ПК | Всего, в том числе: | 0,0 | 2 513,8 | 2 503,0 | 10,8 | 99,6% |
|  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 2 513,8 | 2 503,0 | 10,8 | 99,6 % |
| 2 | Судебная защита интересов казны Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 493,9 | 2 210,9 | 2 210,9 | 0,0 | 100% |
| 2.1 | Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Добрянского муниципального района в части исполнения решений судов | Всего, в том числе: | 1 493,9 | 2 210,9 | 2 210,9 | 0,0 | 100% |
|  | средства местного бюджета | 1 493,9 | 2 210,9 | 2 210,9 | 0,0 | 100% |
| 3 | Обслуживание муниципального долга | Всего по мероприятию, в том числе: | 21,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 100% |
| 3.1 | Обеспечение своевременных расчетов Добрянским муниципальным районом по погашению и обслуживанию кредита, полученного в кредитной организации | Всего, в том числе: | 21,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 100% |
|  | средства местного бюджета | 21,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 100% |
| 4 | Выравнивание бюджетной обеспеченности | Всего по мероприятию, в том числе: | 33 034,3 | 37 789,0 | 36 623,8 | 1 165,2 | 96,9% |
| 4.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Добрянского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений | Всего, в том числе: | 9 880,7 | 9 880,7 | 8 715,5 | 1 165,2 | 88,2% |
|  | средства местного бюджета | 9 880,7 | 9 880,7 | 8 715,5 | 1 165,2 | 88,2% |
| 4.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений Добрянского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений | Всего, в том числе: | 4 755,8 | 4 755,8 | 4 755,8 | 0,0 | 100% |
|  | средства местного бюджета | 4 755,8 | 4 755,8 | 4 755,8 | 0,0 | 100% |
| 4.3 | Иные дотации на выполнение полномочий по вопросам местного значения поселений в связи с выпадающими доходами от арендной платы за земельные участки | Всего, в том числе: | 0,0 | 4 754,7 | 4 754,7 | 0,0 | 100% |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 4 754,7 | 4 754,7 | 0,0 | 100% |
| 4.4 | Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края | Всего, в том числе: | 18 397,8 | 18 397,8 | 18 397,8 | 0,0 | 100% |
|  | средства бюджета Пермского края | 18 397,8 | 18 397,8 | 18 397,8 | 0,0 | 100% |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района на выполнение полномочий по вопросам местного значения поселений | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100% |
| 5.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района на выполнение полномочий по вопросам местного значения поселений, в соответствии с п.4.1.11. Положения о межбюджетных трансфертах, утвержденного Решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 28.05.2015 № 966 | Всего, в том числе: | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100% |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 100% |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 46 613,0 | 58 694,4 | 57 478,3 | 1 216,1 | 97,9% |
|  | средства местного бюджета | 27 430,7 | 36 998,3 | 35 814,5 | 1 183,8 | 96,8% |
|  | средства бюджетов поселений | 784,5 | 3 298,3 | 3 266,0 | 32,3 | 99,0% |
|  | средства бюджета Пермского края | 18 397,8 | 18 397,8 | 18 397,8 | 0,0 | 100,0% |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2019 году, выполнены на общую сумму 57 478,3 тыс. руб., что составило 97,9% 
от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по четырем мероприятиям муниципальной программы:

«Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» (выполнение – 99,8%, причина – экономия по стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных служащих);

«Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на выполнение полномочий по кассовому обслуживанию муниципальных учреждений поселений» (выполнение – 97,3%, причина – экономия по стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных служащих);

«Средства, передаваемые Добрянскому муниципальному району на осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в переходный период, установленный статей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 369-ПК» (выполнение – 99,6%, причина – экономия по стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных служащих);

«Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Добрянского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений» (выполнение – 88,2%, причина – отсутствие средств на едином счете администрации Добрянского муниципального района);

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлено в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района* , % | 98,0 | Не менее 98,0% и не более 105,0% | 98,0 | 100,0 |
| 2. Доля расходов бюджета Добрянского муниципального района, распределенных по муниципальным программам**, % | 98,7 | Не менее 95,0% | 94,0 | 99,0 |
| 3. Уровень исполнения публично-нормативных обязательств бюджета Добрянского муниципального района*, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Уровень исполнения плановых значений целевых показателей в сфере управления общественными финансами в рамках Соглашения о взаимодействии, заключенного с Министерством финансов Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. Доля расходов, направленных на формирование Резервного фонда администрации Добрянского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Добрянского района, % | 0,0 | Не более 0,1% | 0,0 | 100,0 |
| 6.Уровень исполнения обязательств по заключенным Соглашениям о порядке погашения задолженности по исполнительным листам, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. Доля собственных доходов бюджета муниципального района (налоговые, неналоговые и дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов), направляемая на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений*, % | 4,0 | Не менее 2,3 % | 6,5 | 282,6 |
| 8. Доля собственных доходов бюджета муниципального района (налоговые и неналоговые), направляемая на финансовую помощь органам местного самоуправления городских и сельских поселений при выполнении полномочий по вопросам местного значения поселений*, % | 3,5 | Не более 5,0% | 2,3 | 217,4 |
| 9 Отношение размера дефицита бюджета Добрянского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений***, % | 0,0 | Не более 10,0% | 0,0 (В 2019 году бюджет Добрянского муниципального района профицитный) | 100,0 |
| 10. Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета Добрянского района***, % | 7,55 | Не более 10,0% | 4,74 | 210,9 |
| 11. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации***, % | 0,27 | Не более 1,0% | 0,002 | 500,0 |
| 12Сумма штрафных санкций (пени по просрочке платежей) со стороны кредитной организации по невозобновляемой кредитной линии, привлеченной с целью финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств*****, тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13 Уровень объема предоставления муниципальных гарантий Добрянского муниципального района городским и сельским поселениям к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений*, % | 0 | Не более 7,0% | 0 | 100,0 |
| 162,3 |

Источник информации для определения (расчета) значений целевых показателей:

*  Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117, ф. 0503317

**  Информация о реализации муниципальной программы ф. 4

*** Отчет о результатах достижения плановых значений целевых показателей в сфере управления общественными финансами

**** Информация об использовании средств резервного фонда администрации Добрянского муниципального района ф. 3

***** Муниципальная долговая книга Добрянского муниципального района.

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 162,3%.

2.3. Из 13 целевых показателей муниципальной программы:

8 целевых показателей выполнено (61,5%);

4 целевых показателей перевыполнено (30,8%);

1 целевой показатель не выполнен (7,7%).

2.4. Не выполнены плановые значения по одному целевому показателю муниципальной программы:

«Доля расходов бюджета Добрянского муниципального района, распределенных по муниципальным программам**, %.» (выполнение – 99,0%, причина – большой объём расходов по непрограммным мероприятиям).

III. Информация об основных результатах реализации

муниципальной программы

3.1. В 2019 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты результаты:

3.1.1 в течение отчетного периода осуществлялось нормативное обеспечение правового регулирования в сфере бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

3.1.2 принято в установленные сроки и соответствует требованиям бюджетного законодательства решение Земского Собрания Добрянского муниципального района «О бюджете Добрянского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период»;

3.1.3 обеспечено качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета Добрянского муниципального района, своевременное составление отчетности об исполнении бюджета и ее достоверность.

3.1.4 При реализации мер, направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов консолидированного бюджета Добрянского муниципального района, достигнуты следующие результаты:

не превышены размеры целевых показателей по размеру дефицита местного бюджета, предельному объему и верхнему пределу муниципального долга, предельному объему заимствований и расходам на обслуживание муниципального долга.

Приложение 11

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ___ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Кадровая политика Добрянского муниципального района» за 2019 год

- Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Кадровая политика Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 26 октября 2015 г. № 1020 и реализуется с 01 января 2016 года.

1.2. В 2016-2020 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 25 февраля 2016 г. № 85, от 28 октября 2016 г. № 762, от 27 февраля 2017 г. № 170, от 24 июля 2017 г. № 782, от 06 октября 2017 г. № 1037, от 21 февраля 2018 г. № 167, от 19 октября 2018 г. № 870, от 21 февраля 2019 г. № 140, от 17 февраля 2020 г. № 244.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Кадровая политика Добрянского муниципального района» за 2019 год приведены в таблице 24.

Таблица 24 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений | Факт | Откло-нение | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и структурных подразделений администрации Добрянского муниципального района (без учета кадрового резерва)» | Всего по мероприятию, в том числе: | 91,1 | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 91,1 | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 100 |
| 1.1 | Организация обучения муниципальных служащих | Всего по мероприятию, в том числе: | 91,1 | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 91,1 | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие «Проведение диспансеризации муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района и соблюдение гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспечения за выслугу лет» | Всего по мероприятию, в том числе: | 5829,5 | 5539,6 | 5539,6 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 5829,5 | 5539,6 | 5539,6 | 0,0 | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по организации диспансеризации муниципальных служащих Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию в том числе: | 249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства местного бюджета | 249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 5579,7 | 5539,6 | 5539,6 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 5579,7 | 5539,6 | 5539,6 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Информирование потенциальных участников Программы о мероприятиях Программы (печатные СМИ, Интернет -сайты, Интернет -рассылки, СМС информирование, WEB-2,0, рассылка электронных писем, медиаконтент, видиоролики и др.) | Всего по мероприятию, в том числе: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства местного бюджета | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Сопровождение студентов, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на условиях договоров о целевом приеме, и сотрудников учреждений социальной сферы, расположенных на территории Добрянского муниципального района» | Всего по мероприятию, в том числе: | 1334,0 | 1180,6 | 1180,6 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 1334,0 | 1180,6 | 1180,6 | 0,0 | 100 |
| 4.1. | Выплата надбавки к стипендии выпускникам школ, обучающимся по целевым контрактам и получающим специальности, необходимые для развития социальной сферы | Всего по мероприятию, в том числе: | 210,0 | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 210,0 | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 100 |
| 4.2. | Выплата компенсации за аренду жилья специалистам муниципальных учреждений | Всего по мероприятию в том числе: | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства местного бюджета | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (в том числе руководителям) муниципальных образовательных организаций Добрянского муниципального района, финансируемых за счет средств местного бюджета, поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) направлениями подготовки, в течение трех лет со дня окончания образовательной организации (по очной форме обучения) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100 |
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий «День учителя», «Учитель года», «Лучший педагог» | Всего по мероприятию, в том числе: | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 100 |
| 4.5. | Предоставление отдельным категориям педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и медицинских работников государственных медицинских учреждений, расположенных на территории Добрянского муниципального района, единовременной выплаты на приобретение и (или) строительство жилья | Всего по мероприятию, в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100 |
| ВСЕГО: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 7264,6 | 6768,0 | 6768,0 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 7264,6 | 6768,0 | 6768,0 | 0,0 | 100 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2018 году выполнены на общую сумму 6 768,0 тыс. руб., что составило 100% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Муниципальная программа реализуется полностью за счет средств Добрянского муниципального района.

1.6. Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год представлено в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Факт, 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактичес-кое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от запланированного количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) % | 16,0 | 100, | 100 | 100 |
| 2. Средняя продолжительность периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в АДМР, мес. | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | 100,0 |
| 3. Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших диспансеризацию, (от общего количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде пройти диспансеризацию), % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Доля рассмотренных заявлений об установлении пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (от общего количества поступивших в АДМР таких заявлений), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.Доля обеспеченности бланками ОМСиАД, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. Количество мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию старшеклассников и выпускников школ Добрянского муниципального района ед. | - | не менее 90 | не менее 90 | 100,0 |
| 7 Количество специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района, ед. | 11 | К концу 2020 года не менее 20 | 25 | 125,0 |
| 89,3 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2019 год, составил 89,3%.

2.3. Из 7 целевых показателей муниципальной программы:

5 показателей выполнено (71,4%);

1 показатель перевыполнено (14,3%);

1 показатель не выполнен (14,3%).

2.4. Не выполнено плановое значение целевого показателя муниципальной программы «Доля муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, прошедших диспансеризацию, (от общего количества муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, обязанных в отчетном периоде пройти диспансеризацию), %» (0,0%). Причина – недостаточное финансирование мероприятия муниципальной программы в 2019 году.

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы 
за 2019 год достигнуты следующие результаты:

В 2019 году на дополнительное образование муниципальных служащих было предусмотрено 47,8 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. В отчетном году дополнительное образование получил 21 человек 
(1- прошел профессиональную переподготовку), 33 человека приняли участие 
в семинарах.

Диспансеризация муниципальных служащих не проводилась в связи 
с отсутствием финансирования.

В соответствии с задачами Программы соблюдаются гарантии, предоставляемые муниципальным служащим, в части пенсионного обеспечения за выслугу лет. В течение 2019 года пенсия за выслугу лет была назначена 
3-м лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Всего на выплату пенсии в бюджете на 2019 год было предусмотрено 5539,6 тыс. руб. Денежные средства в полном объеме освоены.

Одним из направлений Программы является обеспечение учреждений социальной сферы Добрянского муниципального района профессиональными кадрами. Данное направление включает в себя ряд мероприятий по привлечению специалистов в учреждения социальной сферы, расположенные на территории Добрянского муниципального района, в том числе:

«Предоставление отдельным категориям педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и медицинских работников государственных медицинских учреждений, расположенных на территории Добрянского муниципального района, единовременной выплаты на приобретение и (или) строительство жилья». На 2019 год в бюджете Добрянского района на данное мероприятие было предусмотрено 600 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. Единовременная выплата предоставлена учителю начальных классов МПОУ «ДСОШ № 3».

«Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (в том числе руководителям) муниципальных образовательных организаций Добрянского муниципального района, финансируемых за счет средств местного бюджета, поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) направлениями подготовки, в течение трех лет со дня окончания образовательной организации (по очной форме обучения)» – освоено 200 тыс. руб. из запланированных 200 тыс. руб. Денежные средства выплачены сотрудникам ЦДОД «Логос» 150 тыс. и Полазненской детской школе искусств – 50 тыс.;

В целях обеспечения учреждений социальной сферы Добрянского муниципального района профессиональными кадрами между администрацией Добрянского муниципального района, учащимися, бюджетными учреждениями и учебными заведениями заключены договоры о целевом обучении. На выплату надбавки к стипендиям выпускникам школ, обучающимся по целевым контрактам и получающим специальности, необходимые для развития социальной сферы было предусмотрено 36,6 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Для студентов организуется прохождение практики, обеспечивается 
в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района.

В 2020 году программа реализовываться не будет.

Приложение 12

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2019 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от ___ №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района» за 2019 год

- Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района                        от 13 ноября 2017 г. № 1200 и реализуется с 01 января 2018 года.

1.2. В 2018-2019 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 13 марта 2018 г. № 207, от 09 июля 2018 г. № 531, от 08 октября 2018 г.               № 830, 18 декабря 2018 г. № 1151, от 27 февраля 2019 г. № 155, от 26 июля 2019 г. № 1008, от 20 января 2020 г. № 46.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского муниципального района» за 2019 год приведены в таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Объемы и источники финансирова-ния | План по бюджету первоначаль-ный | План по бюджету с учетом измене-ний | Факт | Откло-нение | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 |
| 1 | Основное мероприятие | Всего по мероприятию, в том числе: | 370,4 | 395,9 | 355,9 | 40,0 | 97,2 |
|  | средства местного бюджета | 370,4 | 395,9 | 355,9 | 40,0 | 89,9 |
| 1.1 | Проведение межпоселенческих мероприятий в сфере культуры и досуга | Всего по мероприятию, в том числе: | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
|  | средства местного бюджета | 80,00 | 80,0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.2 | Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 285,9 | 315,9 | 315,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 285,9 | 315,9 | 315,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4 | Софинансирование мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Добрянского муниципального района | Всего по мероприятию, в том числе: | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства местного бюджета | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Основное мероприятие: Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего по мероприятию, в том числе: | 1079,2 | 1035,2 | 1035,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 1079,2 | 1035,2 | 1035,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2 | Финансовая поддержка СО НКО для организации и проведения мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан и социальную поддержку людей пожилого возраста | Всего по мероприятию, в том числе: | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3 Финансовая поддержка СО НКО для участия, организации и проведения мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и поддержку инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4 Финансовая поддержка СО НКО для участия в официальных спортивных мероприятиях, включенных в календарный план Пермского края | Всего по мероприятию, в том числе: | 250,0 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 250,0 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 1449,6 | 1431,1 | 1391,1 | - 40,0 | 97,2 |
|  | средства местного бюджета | 1449,6 | 1431,1 | 1391,1 | - 40,0 | 97,2 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2019 году выполнены на общую сумму 1 391,1 тыс. руб., что составляет 97,2% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по одному мероприятию муниципальной программы:

«Проведение межпоселенческих мероприятий в сфере культуры и досуга» (выполнение – 50,0%, причина – кредиторская задолженность 
на 01 января 2020 г. в связи отсутствием средств местного бюджете на едином счете Добрянского муниципального района);

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1 Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2018 год представлено в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя на начало реализации программы (2018 год) | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя | Фактичес-кое значение целевого показателя | % исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =5/4*100 |
| 1. Количество проведенных межпоселенческих мероприятий, ед. | 3 | Не менее 3 | 3 | 100,0 |
| 2.Количество реализованных социокультурных проектов, ед. | 7 | Не менее 5 | 7 | 140,0 |
| 3.Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, ед. | 1 | Не менее 1 | 2 | 200,0 |
| 4.Количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета Добрянского муниципального района в рамках программы , ед. | 5 | Не менее 5 | 5 | 100,0 |
| 5.Доля жителей, принявших участие в мероприятиях некоммерческой организации Фонд «Молодежный прорыв» от общего количества населения, % | 20 | Не менее 25 | 25 | 100,0 |
| 6.Количество обновлений данных муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки (не менее 1 раза в год) | 1 | Не менее 1 | 1 | 100,0 |
|  | 123,3 |

2.2 Процент исполнения целевых показателей, утвержденных  муниципальной программой на 2019 год, составил 123,3%.

2.3 Из 6 целевых показателей муниципальной программы:

4 показателя выполнено (66,7%);

2 показателя перевыполнен (33,3%).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1 По итогам реализации мероприятий муниципальной программы 
за 2019 год достигнуты следующие результаты:

Ежегодно в МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района» утверждаются календарные планы мероприятий в рамках реализации следующей муниципальной  программам Добрянского муниципального района:

«Об утверждении годового отчета за 2019 год (с изменениями).

С целью повышения качества проведения программных мероприятий и количества охвата их участников управление взаимодействует с социально-ориентированными НКО.

При выделении субсидий из бюджета на проведение Слет ТОСов «Новая высота» - является площадкой по обмену опытом работы ТОСов по организации досуга, проведению праздников двора для детей, семей и жителей.

Также, с целью профилактики правонарушений, поддержки семей 
с детьми управление по культуре, спорту молодежной и семейной политике взаимодействует с такими общественными организациями, как:

Благотворительное движение «Благодарим» (п.Полазна), АНО «Инициатива», Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области здоровья сбережения нации «Общее дело», АНО «Центр семейного и детского отдыха «Территория детства», АНО «Пермский центр развития мотокросса», Благотворительный фонд помощи малоимущим семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «Хорошие дела». В текущем году совместно с Общероссийской общественной организацией «Общее дело» и активистами НФ «Молодежный прорыв» проведены уроки Здорового образа жизни (уроки ЗОЖ) в рамках реализации проекта «Здоровая Россия - Общее дело».

Также в 2019 году некоммерческим организациям, зарегистрированным и (или) осуществляющим свою деятельность на территории Добрянского района, выделено (согласно нижеприведенному списку победителей) 465,9 тыс. рублей на гранты конкурса социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского муниципального района (часть средств 150,0 за счет муниципальной программы «Молодежная и семейная политика администрации Добрянского муниципального района»),  в том числе 95,3 тыс. рублей АНО «Пермский центр развития мотоспорта» на реализацию проекта «Добрянка. Доступный техноспорт!», который позволил организовать тренировочный процесс, подготовиться к соревнованиям (выставление спортсменов от 6 до 18 лет, не менее 8 человек), а также участие в этапе чемпионата и первенства Пермского края по мотоциклетному спорту, 45,0 тыс. рублей МАДОУ «Полазненский детский сад №2» на реализацию проекта «Безопасное ДЕТСТВО», направленного на организацию мероприятий для семей СОП и группы риска в п. Полазна, 45,0 тыс. рублей Благотворительный фонд помощи малоимущим семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «Хорошие дела» на реализацию проекта «Таланты среди нас», направленного на создание творческих клубов в Сенькинском сельском поселении, разработанных с целью улучшения культурного и духовного развития молодежи, 67,5 тыс. рублей на реализацию проекта «Наш рулевой крейсера «Варяг», направленного на пошив сценических костюмов, 64,3 тыс.рублей благоустройство детской площадки на базе МБОУ «Перемская ООШ» постройка из дерева игровую конструкцию «Корабль».

| № п/п | Название проекта | Организация | Сумма гранта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА |
| 1 | «Безопасное ДЕТСТВО» | МАДОУ «Полазненский детский сад №2» | 45 000 |
| НАША КУЛЬТУРА – НАШИ ТРАДИЦИИ |
| 2 | «Хочу знать историю Полазны!» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Полазненский центр творчества и досуга» | 60 000 |
| 3 | «Таланты среди нас» | Благотворительный фонд помощи малоимущим семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «Хорошие дела» | 45 000 |
| НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ |
| 4 | «Добрянка. Доступный техноспорт!» | АНО «Пермский центр развития мотоспорта» | 95 300 |
| 5 | «Спорт рядом» | Региональная общественная организация «Светлая Русь» | 88 720 |
| РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ |
| 6 | «Наш рулевой крейсера «Варяг» | МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» - концертная организация | 67 541 |
| 7 | «Островок детства» | МБОУ «Перемская ООШ» | 64339 |

Благодаря Совету ТОС Добрянского муниципального района и методической помощи администраций Добрянского муниципального района ТОСы активно включились в социально-культурное проектирование, что дало положительные результаты. За период 2018-2019 г. в рамках конкурса социально значимых проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Пермском крае для реализации проектных мероприятий ТОС Добрянского муниципального района из краевого бюджета было привлечено 2926,7 тыс. рублей. Благодаря чему решены насущные проблемы комфортной среды населенных пунктов, а именно: благоустроена пешеходная дорожка от моста через реку Вож в сторону ротонды. Вдоль нее установлены скамейки, уличные фонари, урны; на набережной в микрорайоне Комарово появилась открытая площадка, обрамленная кованными ограждениями. Появилась возможность проводить мероприятия;  благоустроена пешеходная дорожка от остановки «Заводская плотина» вдоль восстановленного графского дома Строгановых в исторической части Добрянки на набережной Камы. Вдоль дорожки появились кованные металлические информационные стенды с информацией о семье Строгоновых и в их кладе в развитие города.

# Text boxes

27.03.2020

522